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		ELEKTRINIO KATILO IR AKUMULIACINĖS TALPOS ĮRENGIMO DARBŲ NOREIKIŠKIŲ KATILINĖJE PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 
20                   m. d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.
Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

	UŽSAKOVAS
	Juridinio asmens pavadinimas
	Akcinė bendrovė „Kauno energija“

	
	Juridinio asmenfs kodas
	235014830

	
	Registracijos adresas
	Raudondvario pl. 84, Kaunas

	
	Korespondencijos adresas
	sutampa su registracijos adresu

	
	PVM mokėtojo kodas
	LT350148314

	
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	LT607044060002866144, AB SEB bankas

	
	Kiti kontaktiniai rekvizitai
	Tel. Nr. +370 800 11011
el. p. info@kaunoenergija.lt

	
	Atstovaujamas generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus

	RANGOVAS
(vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)
	Juridinio asmens pavadinimas
	

	
	Juridinio asmens kodas
	

	
	Registracijos adresas
	

	
	Korespondencijos adresas
	

	
	PVM mokėtojo kodas
	

	
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	
	Kiti kontaktiniai rekvizitai
	

	
	Atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal Rangovo [atstovavimo pagrindas]

	1. Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas
	Elektrinio katilo ir akumuliacinės talpos įrengimo darbai Noreikiškių katilinėje

	2. Sutarties įsigaliojimo data
	Kaip nurodyta Bendrosios dalies  15.1 p. 

	3. Sutarties galiojimo terminas
	15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos, įskaitant apmokėjimui skirtą terminą. Sutartis vieną kartą gali būti pratęsiama 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas – 21 (dvidešimt vienas) mėnuo, įskaitant apmokėjimo už Darbus terminą. 

	4. Darbų atlikimo terminas
	Darbų atlikimo pradžia – nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo datos. Darbų atlikimo pabaiga – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo datos.


	


	7. Užtikrinimai


	1. Sutarties įvykdymo 
	10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM, EUR

	6. 
	2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija/laidavimas
	5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, EUR

	
	3. Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
	Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus

	
	4. statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
	Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus.

	8. Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI
	Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“.


	9. Projekto parengimo ir suderinimo terminas, įskaitant teigiamos ekspertizės išvados gavimą
	Ne vėliau kaip 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo datos.

	10.  Delspinigių dydis
	1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą – 0,1 proc.
2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą – 0,05 proc.

	11. Baudos už nepasiektus elektros energijos gamybos rodiklius
	Netaikoma


	12. Kainodara
	Fiksuota kaina

	13. Subrangovas (-ai) / Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi
	

	14. Jungtinės veiklos sutartis
	

	15. Sutarties priedai:
	1. Techninė specifikacija su priedais.
2. Rangovo [data] pasiūlymas.
3. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
4. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;
5. Statybos darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas.

	16. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys
	Užsakovo atstovas: 

	
	Rangovo atstovas: 

	17. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai / sprendimai
	

	18. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra)
	 1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) pakeitimo“ 4.3 punktas. Tiekėjas atliekamiems  darbams šilumos gamybos įrenginių montavimo ir / ar technologinių vamzdynų montavimo ir / ar rekonstravimo srityse turi būti įsidiegęs ir taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijos priimtais standartais  (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).
Sutarties objektas laikomas žaliuoju, nes tenkina Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktą: „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų <...>.“
2. Sutarties Bendrosios dalies 18.5 p. išdėstomas tokia redakcija:
18.5. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, bei laikantis Aprašo 4.4.4.1. punkte nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka  žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus.
3. Rangovo visiems įrenginiams ir prietaisams suteikiama garantija ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo dienos.


	19. Sutarties pasirašymo būdas
	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.




Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai


	[bookmark: _Hlk83730618]Užsakovas
	Rangovas

	Akcinė bendrovė „Kauno energija“
	

	
Tomas Garasimavičius, generalinis direktorius
              Vardas pavardė, pareigos 


Data: _________________________
	[Juridinio asmens pavadinimas]

Vardas pavardė, pareigos 


Data: _________________________



image1.emf
Bendra sutarties kaina be PVM, EUR

PVM, EUR

Bendra sutarties kaina su PVM, EUR

Tarpinis etapas - Statinio techninio darbo projekto 

parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, 

gauta teigiama privalomosios projekto ekspertizės 

išvada EUR be PVM

5% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Statybvietės paruošimas darbams, 

įrangos pamatų įrengimas, EUR be PVM

3% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Katilo montavimo darbai, Eur 10% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Akumuliacinės talpos montavimo 

darbai, EUR be PVM

20% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Termofikacinio vamzdyno montavimo 

darbai, EUR be PVM

10% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Termofikacinio vamzdyno izoliavimo 

skardinimo darbai, EUR be PVM

5% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Elektros, įržeminimo sistemų 

montavimo darbai EUR be PVM

10% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Kitų inžinerinių sistemų montavimo 

darbai EUR be PVM

10% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Katilo ir su juo susijusių 

technologinių įrenginių valdiklio programavimas, 

valdymo algoritmų sukūrimas bei integravimas į naujai 

įrengiamą SCADA sistemą EUR be PVM

7% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Akumuliacinės talpos ir su ja 

susijusių technologinių įrenginių valdiklio 

programavimas, valdymo algoritmų sukūrimas bei 

integravimas į esamą SCADA sistemą, EUR be PVM

7% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Sumontuotos įrangos 

paleidimo/derinimo darbai, personalo mokymai, EUR be 

PVM

6% Viso: 0,00

Tarpinis etapas - Žalių plotų ir dangų sutvarkymas, 

EUR be PVM

2% Viso: 0,00

Projekto pridavimas, darbų pabaiga, EUR be PVM 5% Viso: 0,00

100,00% Eur:0,00



5. Sutarties kaina

6. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys (etapai) be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be 

PVM)


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Lapas1

		5. Sutarties kaina

		Bendra sutarties kaina be PVM, EUR

		PVM, EUR

		Bendra sutarties kaina su PVM, EUR

		6. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys (etapai) be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)

		Tarpinis etapas - Statinio techninio darbo projekto parengimas, suderinimas su Perkančiuoju subjektu, gauta teigiama privalomosios projekto ekspertizės išvada EUR be PVM		5%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Statybvietės paruošimas darbams, įrangos pamatų įrengimas, EUR be PVM		3%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Katilo montavimo darbai, Eur		10%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Akumuliacinės talpos montavimo darbai, EUR be PVM		20%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Termofikacinio vamzdyno montavimo darbai, EUR be PVM		10%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Termofikacinio vamzdyno izoliavimo skardinimo darbai, EUR be PVM		5%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Elektros, įržeminimo sistemų montavimo darbai EUR be PVM		10%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Kitų inžinerinių sistemų montavimo darbai EUR be PVM		10%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Katilo ir su juo susijusių technologinių įrenginių valdiklio programavimas, valdymo algoritmų sukūrimas bei integravimas į naujai įrengiamą SCADA sistemą EUR be PVM		7%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Akumuliacinės talpos ir su ja susijusių technologinių įrenginių valdiklio programavimas, valdymo algoritmų sukūrimas bei integravimas į esamą SCADA sistemą, EUR be PVM		7%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Sumontuotos įrangos paleidimo/derinimo darbai, personalo mokymai, EUR be PVM		6%		Viso:		0.00

		Tarpinis etapas - Žalių plotų ir dangų sutvarkymas, EUR be PVM		2%		Viso:		0.00

		Projekto pridavimas, darbų pabaiga, EUR be PVM		5%		Viso:		0.00

				100.00%		Eur:		0.00




















