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[bookmark: _Toc123051181]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
TARPTAUTINIO PISA TYRIMO ADMINISTRAVIMO MOKYKLOSE PASLAUGOS (PAGRINDINIS TYRIMAS)

1. Įvadinė dalis
1.1. Perkančioji organizacija – biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra (toliau NŠA), K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius, įm. kodas 305238040.
1.2.  Informacija apie veiklą
Nacionalinės švietimo agentūros Pasiekimų departamento Pasiekimų tyrimų skyrius vykdo Tarptautinį penkiolikmečių tyrimą PISA (angl. Programme for International Student Assessment), kurį organizuoja Ekonominio nendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).
Tyrimo tikslas – įvertinti mokinių žinias ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, pritaikyti tai nepažįstamose situacijose mokykloje ir už jos ribų.
Tyrimas atliekamas daugelyje pasaulio šalių, todėl labai svarbu, kad visi tyrimo vykdymo etapai, tarp jų ir testavimo vykdymas, visose šalyse vyktų laikantis griežtų tarptautinio tyrimo vykdymo reikalavimų ir kokybės užtikrinimo procedūrų.

2. Perkamos paslaugos. 
Perkama tarptautinio tyrimo EBPO PISA 2025 testavimo administravimo mokyklose paslauga (visai preliminariai apimčiai).

3. Informacija ir bendrieji reikalavimai 
3.1. Tyrimo dalyviai: 
EBPO PISA 2025 tyrimo dalyviai – septintų – vienuoliktų klasių 15 metų amžiaus mokiniai iš bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų, kurių mokomoji kalba yra lietuvių, lenkų arba rusų.
3.2. Tyrimo apimtis:
3.2.1. Iš viso tarptautiniame EBPO PISA 2025 tyrime preliminariai dalyvaus 310 bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų iš skirtingų Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų (žr. 1 lentelę). Kiekvienoje mokykloje bus testuojama nuo 1 iki 4 grupių (srautų), iš viso – 707 grupės (srautai). 
3.2.2. Šios techninės užduoties 1 priede pateikiamas išankstinis tyrimo mokyklų sąrašas (tik pagal vietoves kur yra mokykla), kuriame nurodytas preliminarus planuojamų testuoti mokinių grupių (srautų) skaičius mokyklose. Sąrašas bus patikslintas prieš testavimo pradžią. 



1 lentelė. Preliminarus dalyvaujančių mokyklų skaičius pagal vietovės, kurioje yra mokykla, urbanizacijos lygį:
	Vietovė
	Mokyklų skaičius

	Mokyklos lietuvių mokomąją kalba

	Vilniaus miestas
	49

	Kiti didieji miestai (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys)
	60

	Miestai
	80

	Miesteliai / Kaimai
	48

	Mokyklos rusų mokomąją kalba

	Bet kuri vietovė
	21

	Mokyklos lenkų mokomąją kalba

	Bet kuri vietovė
	38

	Daugiakalbės mokyklos (lietuvių / lenkų, lietuvių / rusų ar lenkų / rusų mokomosiomis kalbomis)

	Bet kuri vietovė
	14

	Iš viso
	310


3.3. Tyrimo dalyvių (mokinių) testavimo terminas. 
EBPO PISA 2025 tyrimo mokinių testavimas mokyklose turi būti atliktas 2025 m. kovo 17 d. – balandžio 18 d. Šis terminas dėl ekstremalių ir nenumatytų aplinkybių (pvz. pandemijos, karantino ir pan.) gali būti pratęstas šalių susitarimu ne ilgiau kaip iki 2025 m. gegužės 2 d.
3.4. Testavimo vykdymo (administravimo) mokykloje procedūros ir trukmė:
3.4.1. EBPO PISA2025 tyrimo testavime dalyvaujantys mokiniai kompiuteriu atlieka testus ir pildo klausimynus.
3.4.2. Prieš mokinių testavimą testo administratorius[footnoteRef:2] kompiuteriuose turi paleisti internetinę testavimo programą, išdalinti prisijungimo prie testavimo programos formas mokiniams, instruktuoti mokinius, stebėti testavimą laikantis nustatytų procedūrų, reikalui esant, spręsti technines problemas (t.y. padėti mokiniams prisijungti prie testavimo programos; „užstrigus“ testavimo programai, ją paleisti iš naujo; įjungti programą „viso ekrano“ režimu; gebėti perjungti klaviatūros išdėstymą ir pan.) ir po testavimo sesijos užpildyti reikiamas elektronines ir popierines formas. Išsamus elektroninio testavimo vykdymo (administravimo) aprašymas bus pateiktas tiekėjui Testo administratoriaus vadove po sutarties pasirašymo. [2:  Testo administratorius – tai Paslaugų teikėjo paskirtas asmuo, vykdantis nurodytose ir suderintose mokyklose EBPO PISA 2025 mokinių testavimo procedūras pagal Testo administratoriaus vadovą.] 

3.4.3. Mokinių testavimo trukmė: bendras testavimo laikas, įskaitant kompiuterių paruošimą, – iki 4 val. 50 min. (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Bendras testavimo laikas
	Vykdymo procedūros
	Trukmė

	Kompiuterių ir kompiuterių klasės paruošimas
	Apie 30 minučių

	Mokinių prisijungimo prie testavimo sistemos formų išdalinimas ir tyrimo pristatymas
	Apie 15 minučių

	Bendras įvadas
	Apie 15 minučių

	Pirmosios testo dalies specifinis srities įvadas
	Apie 3–5 minutes

	Pirmoji testo dalis

	Apie 60–65 minutes
Bendras dalies laikas apima:
· Testo atlikimo laiką – lygiai 60 minučių (63 minutės skaitymui)
· Laiką, kurio reikia testavimo programai atverti

	Trumpa pertrauka
	Bendrai ne daugiau kaip 5 minutės

	Įvadas į antrąją testo dalį (įtraukiant srities specifinį įvadą)
	Apie 3–5 minutes

	Antroji testo dalis
	Apie 60–65 minutes
Bendras dalies laikas apima:
· Testo atlikimo laiką – lygiai 60 minučių (63 minutės skaitymui)
· Laiką, kurio reikia testavimo programai atverti

	Petrauka
	Apie 15 minučių

	Įvadas į mokinio klausimyno pildymą
	Apie 5 minutes

	Mokinio klausimyno pildymas
	Apie 35 minutes

	Testavimo medžiagos surinkimas ir testavimo sesijos užbaigimas
	Apie 10 minučių

	Darbo užbaigimas ir kompiuterių klasės sutvarkymas
	Apie 20 minučių

	Iš viso
	Apie 4 val. 50 min.


3.4.4. Jeigu mokykla turi nepakankamą kompiuterių skaičių, kuris reikalingas atlikti elektroninį testavimą visiems atrinktiems mokiniams vienu metu (pvz., mokykloje yra 14 kompiuterių, o testuojami 40 mokinių), testavimas gali būti atliekamas tą pačią dieną tuo pačiu metu 3 srautais skirtingose klasėse (pvz., 14 mokinių testuojami vienoje klasėje, 13 mokinių – antroje ir likę 13 mokinių – trečioje) arba po 1 srautą skirtingomis dienomis (pvz., 13 mokinių testuojami vieną dieną, 13 mokinių – antrą dieną ir likę 14 mokinių – trečią dieną). Jeigu testavimas vykdomas tą pačią dieną tuo pačiu metu 3 srautais (trijose kompiuterių klasėse), reikalingi trys testo administratoriai.
3.4.5. Testavimas mokyklose turi prasidėti iki 10 val. ryto.
3.4.6. Šalyje paskelbus ekstremalią (pvz., pandeminę) situaciją, Paslaugų tiekėjas turi laikytis visų teisės aktuose ir kitose šalies lygiu priimtose tvarkose nustatytų reikalavimų dėl patekimo į ugdymo įstaigas.
3.5. Perkančioji organizacija
3.5.1. Pasirašius paslaugos pirkimo sutartį per 5 darbo dienas, parengia ir pateikia tiekėjui tyrime dalyvaujančių mokyklų su atrinktų mokinių skaičiumi sąrašą, mokyklų koordinatorių kontaktinius duomenis, informaciją apie kiekvienai mokyklai tinkamas ir netinkamas testavimo dienas, planuojamą srautų skaičių. 
3.5.2. Ne vėliau kaip 2 dienos iki pirmo testavimo dienos parengia visą testavimui reikalingą medžiagą, ją supakuoja ir perduoda į Perkančiąją organizaciją atvykusiam Paslaugų teikėjui.
3.5.3. Iki mokomojo seminaro dienos parengia ir perduoda Paslaugų teikėjui tyrimo EBPO PISA 2025 Testo administratoriaus vadovą, skirtą testavimą mokyklose vykdysiantiems testo administratoriams.
3.5.4. Iki pirmo testavimo dienos parengia elektroninę sistemą, skirtą Mokinių imties ir Testavimo sesijos ataskaitos formų užpildymui ir pateikimui.
3.5.5. Iki pirmo testavimo dienos įvykdo testo administratoriams skirtą mokomąjį seminarą, kuriame paaiškina testavimo vykdymo eigą ir tvarką, testavimo dokumentų pildymą, supažindina su elektronine mokinių testavimo programa. Planuojamas seminaro laikas 2–3 val. Planuojama seminaro vieta – NŠA (K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius). Esant poreikiui, seminaras gali būti organizuojamas ir nuotoliniu būdu. Perkančioji organizacija per 5 dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo el. paštu pateikia tiekėjui galimas seminaro vykdymo dienas.
3.5.6. Perkančioji organizacija ir tarptautinė organizacija EBPO vykdo testavimo kokybės stebėseną ir turi teisę reikalauti pakeisti konkretų testo administratorių, jeigu jis testavimą vykdo nesilaikydamas Testo administratoriaus vadove aprašytų procedūrų ar elgiasi neetiškai. Perkančioji organizacija neprivalo įrodyti atitinkamų pažeidimų fakto. Perkančiajai organizacijai raštu / el. paštu nurodžius priežastis, tiekėjas privalo pakeisti nurodytą testo administratorių ne vėliau kaip iki kito testavimo datos.

4. Tiekėjo pajėgumas
4.1. Tiekėjas turi turėti pakankamas pajėgas, kurios leistų per nurodytą laikotarpį atlikti testavimą visose Perkančiosios organizacijos nurodytose mokyklose tų mokyklų mokinių mokomosiomis kalbomis (lietuvių, lenkų arba rusų). Tiekėjo paskirti testo administratoriai privalo bendrauti su mokiniais ir skaityti instrukcijas bei atsakyti į mokinių klausimus mokinių mokomąja kalba (lietuvių, lenkų arba rusų).
4.2. Jei testavimas mokykloje vienu metu (tą pačią dieną) vykdomas dviejose (ar daugiau) grupių, testavimą turi vykdyti tiek testo administratorių, kiek toje mokykloje yra testuojamų grupių (vieną grupę visą testavimo vykdymo laiką privalo prižiūrėti bent vienas testo administratorius).
4.3. Tiekėjas turi turėti galimybę pasiimti mokinių testavimui reikalingą medžiagą iš Perkančiosios organizacijos, perduoti ją testo administratoriams ir pasirūpinti medžiagos grąžinimu atgal Perkančiajai organizacijai. Tyrimo medžiaga yra konfidenciali ir negali būti siunčiama nei paštu, nei per kurjerius.
4.4. Tiekėjas 6 dienoms turi turėti arba išnuomuoti 20 nešiojamųjų kompiuterių su bevielio interneto (Wi-fi) ryšiu, 5 ilgintuvus, skirtus prijungti kompiuterius prie elektros tinklo. Reikalavimai testavimui naudojamiems kompiuteriams pateikiami šios techninės specifikacijos 2 priede.

5. Organizaciniai reikalavimai tiekėjui
5.1. Susisiekti su tyrime dalyvaujančių mokyklų koordinatoriais ir suderinti testavimo vykdymo datą (-as) ir laiką pagal perkančiosios organizacijos pateiktą prioritetinių datų sąrašą, kuriame nurodyta informacija apie kiekvienai mokyklai tinkamiausias datas testavimo vykdymui. Derinant datas turi būti atsižvelgta į mokyklos poreikius.
5.2. Ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki numatyto pirmojo testavimo Perkančiajai organizacijai pateikti testuotojų sąrašą su kontaktiniais duomenimis (vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas) ir testuotojų pasirašytus konfidencialumo pasižadėjimus (originalus arba originaliai pasirašytus skenuotus variantus).
5.3. Ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki numatyto pirmojo testavimo Perkančiajai organizacijai pateikti su kiekviena mokykla suderintą testavimo vykdymo datą (-as) ir konkrečiai mokyklai priskirto testo administratoriaus kontaktus (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą).
5.4. Paimti visą paruoštą mokinių testavimui reikalingą medžiagą iš Perkančiosios organizacijos.
5.5.  Užtikrinti, kad visi tiekėjo pasitelkti testo administratoriai dalyvautų perkančios organizacijos surengtame EBPO PISA tyrimo mokinių testavimo vykdymo mokomajame seminare. Seminaras, suderinus su Perkančiąja organizacija, turi įvykti iki pirmos testavimo dienos, tiekėjui pasirinkus konkrečią seminaro datą iš Perkančiosios organizacijos pasiūlytų datų.
5.6.  Jei testo administratorius dėl nenumatytų aplinkybių negali dalyvauti seminare:
5.6.1.  Pateikti Perkančiajai organizacijai visų seminare nedalyvavusių testo administratorių sąrašą;
5.6.2. Pateikti seminare nedalyvavusių testo administratorių mokymo planą, laiką ir būdą;
5.6.3. Užtikrinti, kad visi seminare nedalyvavę testo administratoriai gautų seminare pateiktą informaciją.
5.7. Likus 2 dienoms iki testavimo pradžios susisiekti su mokyklos koordinatoriumi ir pasitikslinti, ar nepasikeitė testavimo diena, laikas, ar neatsirado kitų nenumatytų aplinkybių dėl kurių testavimas nurodytą dieną negalėtų būti vykdomas. Nesusisiekus su mokykla iki testavimo pradžios, mokykla turi teisę nukelti testavimo datą ir numatytą dieną nevykdyti testavimo.
5.8. Pakeitus testavimo dieną arba valandą nedelsiant raštu informuoti Perkančiąją organizaciją.
5.9. Testavimą vykdyti mokinių mokomąja kalba (lietuvių, lenkų arba rusų kalba).
5.10. Užtikrinti, kad kiekvienas testo administratorius iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintomis datomis nuvyks į jam paskirtas mokyklas laiku ir atliks mokinių testavimą pagal Testo administratoriaus vadove nurodytas procedūras: 
5.10.1. Atvyks į mokyklas laiku – mažiausiai 30 min. iki nustatyto testavimo laiko pradžios;
5.10.2. Vykdant testavimą, paruoš testavimui kompiuterius (juos įjungs, atvers mokinių tetsavimo programos langą), išdalins mokiniams prisijungimo prie elektroninio testavimo programos formas. 
5.10.3. Mokinių mokomąja kalba (lietuvių, lenkų arba rusų kalba) pristatys tyrimą ir perskaitys instrukcijas, atsakys į mokinių klausimus apie tyrimą. Mokinių mokomąja kalba atsakys į visus mokinių klausimus, susijusius su mokinių klausimynų pildymu, t. y. vadovaujantis mokinio klausimyno paaiškinimuose pateiktomis instrukcijomis, paaiškins klausimą, jei mokinys jo nesupranta, arba paaiškins, kaip reikia pildyti klausimynus;
5.10.4. Stebės, kad mokiniai savarankiškai atliktų testą, užpildytų klausimynus, t. y. užtikrins, kad niekas nepadėtų mokiniams atlikti užduočių arba mokiniai nepadėtų vieni kitiems; 
5.10.5. Baigus testavimą, sutvarkys testavimo patalpą, surinks visą testavimo medžiagą ir įkels duomenis vadovaujantis nurodymais, pateiktais Testo administratoriaus vadove.
5.10.6. Testavimo metu užpildys popierines Testavimo sesijos ataskaitos ir Mokinių imties formas;
5.10.7. Per 24 valandas po testavimo mokykloje, užpildys ir pateiks elektronines Mokinių imties ir Testavimo sesijos ataskaitos formas Testo administratoriaus vadove nurodyta tvarka.
5.11. Paslaugų teikėjas ir testo administratorius turi užtikrinti visos tyrimo medžiagos saugumą ir konfidencialumą: saugiai ją laikyti, nepalikti be priežiūros (pvz., automobilyje), neperduoti tretiesiems asmenims, neleisti jos kopijuoti, fotografuoti ar kaip kitaip dauginti, neatskleisti tretiesiems asmenims mokyklos pavadinimo ir mokinių vardų bei pavardžių, neatskleisti tretiesiems asmenims tyrimo medžiagos ir pan. 
5.12. Jei testavime dalyvavo nepakankamas konkrečios mokyklos mokinių skaičius, organizuoti ir įvykdyti pakartotinį testavimą (prieš tai suderinus su Perkančiąja organizacija). Ar reikalingas pakartotinis testavimas nustatoma pagal testavime dalyvavusių mokinių skaičių (apskaičiuojama pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą formą). Jis vykdomas tik tiems mokiniams, kurie nedalyvavo pagrindiniame testavime. 
5.13. Pakeisti testo administratorių, kaip tai nustatyta šios techninės specifikacijos 3.5.6 p.
5.14. Raštu nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokias tyrimo vykdymo metu kilusias problemas.
5.15. Užtikrinti, kad visi testo administratoriai gautų Teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą) ir patikrinti kiekvieno testo administratoriaus QR kodo galiojimą.  
5.16. Parengti raštą, patvirtinantį, jog į mokyklą atvykęs asmuo (testo administratorius) yra tiekėjo įgaliotas toje mokykloje administruoti EBPO PISA 2025 tyrimo mokinių testavimą.
5.17. Užtikrinti, kad kiekvienas atvykęs į mokyklą testavimo administratorius turėtų tiekėjo parengtą raštą ir savo asmeninį Teisėto darbo su vaikais QR kodą[footnoteRef:3]. [3:   Pedagogų registre registruoti asmenys QR kodo išsiimti neturi. Informaciją apie šiuos asmenis švietimo įstaiga ar kitas švietimo paslaugų teikėjas gali matyti registre.
Pedagogų registre neregistruotiems asmenims QR kodą reikia gauti patiems. Šie asmenys turi pateiki prašymą Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (kilus klausimams galima kreiptis: tel. (8 5) 271 7177, el. p. ird@vrm.lt).
QR kodo galiojimą galima patikrinti adresu https://ird.lt/tikrinti] 


6. Testavimo medžiagos paėmimas ir grąžinimas
6.1. Tiekėjas visą tyrimo medžiagą paima prieš mokinių testavimo pradžią ir pasibaigus mokinių testavimui ją grąžina Perkančiajai organizacijai šiuo adresu: 
Nacionalinė švietimo agentūra
K. Kalinausko g. 7, 03107 Vilnius 
Pastaba. Tiekėjas savarankiškai organizuoja medžiagos paėmimą / grąžinimą iš Perkančiosios organizacijos ir (ar) už medžiagos paėmimo ir grąžinimo paslaugas moka savo lėšomis.
6.2. Visą, panaudotą ir nepanaudotą, tyrimo medžiagą – visas mokinių prisijungimo prie elektroninio testavimo formas, užpildytas popierines Mokinių imties ir Testavimo sesijos ataskaitos formas, Testo administratoriaus vadovą ir kt. dokumentus (jei tokių buvo) tiekėjas grąžina Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas užbaigus mokinių testavimą visose mokyklose. 
6.3. Perkančioji organizacija per 10 darbo dienų patikrina visa gautą medžiagą ir el. paštu informuoja tiekėją apie patikrinimo rezultatus. 

7. Atliktų paslaugų priėmimas–perdavimas
7.1. Suteikus paslaugas visa apimtimi pasirašomas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.

___________________

Techninės specifikacijos 1 priedas	
Išankstinis preliminarus EBPO PISA 2025 tyrimo testuojamų mokyklų sąrašas
	Mokyklos eilės Nr.
	Savivaldybė, kurioje yra testavime dalyvaujanti mokykla
	Mokomoji kalba
	Preliminarus mokinių skaičius
	Preliminarus srautų skaičius

	1. 
	Akmenės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	2. 
	Alytaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	3. 
	Alytaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	4. 
	Alytaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	5. 
	Alytaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	6. 
	Anykščių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	7. 
	Anykščių r. sav.
	lietuvių
	6
	1

	8. 
	Anykščių r. sav.
	lietuvių
	14
	1

	9. 
	Biržų r. sav.
	lietuvių
	22
	2

	10. 
	Biržų r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	11. 
	Biržų r. sav.
	lietuvių
	2
	1

	12. 
	Druskininkų sav.
	lietuvių
	40
	3

	13. 
	Elektrėnų sav.
	lietuvių
	40
	3

	14. 
	Jonavos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	15. 
	Jonavos r. sav.
	lietuvių
	17
	2

	16. 
	Jonavos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	17. 
	Joniškio r. sav.
	lietuvių
	18
	2

	18. 
	Jurbarko r. sav.
	lietuvių
	11
	1

	19. 
	Kaišiadorių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	20. 
	Kalvarijos sav.
	lietuvių
	40
	3

	21. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	14
	1

	22. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	23. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	24. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	22
	2

	25. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	26. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	27. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	28. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	29. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	30. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	31. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	11
	1

	32. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	6
	1

	33. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	34. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	35. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	36. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	37. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	38. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	39. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	40. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	41. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	42. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	43. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	44. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	45. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	46. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių ir rusų
	45
	3

	47. 
	Kauno m. sav.
	lietuvių ir rusų
	45
	3

	48. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	49. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	24
	2

	50. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	28
	2

	51. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	52. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	53. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	54. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	55. 
	Kauno r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	56. 
	Kazlų Rūdos sav.
	lietuvių
	4
	1

	57. 
	Kėdainių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	58. 
	Kėdainių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	59. 
	Kėdainių r. sav.
	lietuvių
	25
	2

	60. 
	Kėdainių r. sav.
	lietuvių
	8
	1

	61. 
	Kėdainių r. sav.
	lietuvių
	9
	1

	62. 
	Kėdainių r. sav.
	lietuvių
	12
	1

	63. 
	Kėdainių r. sav.
	lietuvių
	23
	2

	64. 
	Kelmės r. sav.
	lietuvių
	38
	3

	65. 
	Kelmės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	66. 
	Kelmės r. sav.
	lietuvių
	10
	1

	67. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	68. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	31
	3

	69. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	36
	3

	70. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	71. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	72. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	5
	1

	73. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	4
	1

	74. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	75. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	76. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	77. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	78. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	79. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	80. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	81. 
	Klaipėdos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	82. 
	Klaipėdos m. sav.
	rusų
	60
	4

	83. 
	Klaipėdos m. sav.
	rusų
	60
	4

	84. 
	Klaipėdos m. sav.
	rusų
	1
	1

	85. 
	Klaipėdos m. sav.
	rusų
	3
	1

	86. 
	Klaipėdos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	87. 
	Klaipėdos r. sav.
	lietuvių
	6
	1

	88. 
	Klaipėdos r. sav.
	lietuvių
	15
	1

	89. 
	Klaipėdos r. sav.
	lietuvių
	20
	2

	90. 
	Klaipėdos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	91. 
	Kretingos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	92. 
	Kretingos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	93. 
	Kretingos r. sav.
	lietuvių
	1
	1

	94. 
	Kretingos r. sav.
	lietuvių
	9
	1

	95. 
	Kretingos r. sav.
	lietuvių
	21
	2

	96. 
	Kupiškio r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	97. 
	Lazdijų r. sav.
	lietuvių
	31
	3

	98. 
	Lazdijų r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	99. 
	Lazdijų r. sav.
	lietuvių
	18
	2

	100. 
	Marijampolės sav.
	lietuvių
	2
	1

	101. 
	Marijampolės sav.
	lietuvių
	40
	3

	102. 
	Marijampolės sav.
	lietuvių
	40
	3

	103. 
	Mažeikių r. sav.
	lietuvių
	32
	3

	104. 
	Mažeikių r. sav.
	lietuvių
	35
	3

	105. 
	Mažeikių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	106. 
	Mažeikių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	107. 
	Mažeikių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	108. 
	Molėtų r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	109. 
	Molėtų r. sav.
	lietuvių
	2
	1

	110. 
	Molėtų r. sav.
	lietuvių
	6
	1

	111. 
	Pagėgių sav.
	lietuvių
	40
	3

	112. 
	Pakruojo r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	113. 
	Palangos m. sav.
	lietuvių
	10
	1

	114. 
	Palangos m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	115. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	19
	2

	116. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	117. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	3
	1

	118. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	3
	1

	119. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	120. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	121. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	122. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	123. 
	Panevėžio m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	124. 
	Panevėžio r. sav.
	lietuvių
	13
	1

	125. 
	Panevėžio r. sav.
	lietuvių
	24
	2

	126. 
	Pasvalio r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	127. 
	Pasvalio r. sav.
	lietuvių
	20
	2

	128. 
	Plungės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	129. 
	Plungės r. sav.
	lietuvių
	1
	1

	130. 
	Prienų r. sav.
	lietuvių
	12
	1

	131. 
	Prienų r. sav.
	lietuvių
	24
	2

	132. 
	Radviliškio r. sav.
	lietuvių
	19
	2

	133. 
	Radviliškio r. sav.
	lietuvių
	22
	2

	134. 
	Raseinių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	135. 
	Raseinių r. sav.
	lietuvių
	2
	1

	136. 
	Rokiškio r. sav.
	lietuvių
	28
	2

	137. 
	Rokiškio r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	138. 
	Rokiškio r. sav.
	lietuvių
	1
	1

	139. 
	Rokiškio r. sav.
	lietuvių
	21
	2

	140. 
	Skuodo r. sav.
	lietuvių
	30
	2

	141. 
	Šakių r. sav.
	lietuvių
	15
	1

	142. 
	Šakių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	143. 
	Šakių r. sav.
	lietuvių
	21
	2

	144. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	9
	1

	145. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	26
	2

	146. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	15
	1

	147. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	9
	1

	148. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	9
	1

	149. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	9
	1

	150. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	45
	3

	151. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	38
	3

	152. 
	Šalčininkų r. sav.
	lenkų
	11
	1

	153. 
	Šalčininkų r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	154. 
	Šalčininkų r. sav.
	lietuvių
	7
	1

	155. 
	Šalčininkų r. sav.
	rusų
	8
	1

	156. 
	Šalčininkų r. sav.
	rusų
	9
	1

	157. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	25
	2

	158. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	159. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	160. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	2
	1

	161. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	162. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	163. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	164. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	165. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	166. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	167. 
	Šiaulių m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	168. 
	Šiaulių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	169. 
	Šiaulių r. sav.
	lietuvių
	18
	2

	170. 
	Šilalės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	171. 
	Šilalės r. sav.
	lietuvių
	3
	1

	172. 
	Šilalės r. sav.
	lietuvių
	26
	2

	173. 
	Šilalės r. sav.
	lietuvių
	32
	3

	174. 
	Šilutės r. sav.
	lietuvių
	4
	1

	175. 
	Šilutės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	176. 
	Šilutės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	177. 
	Šilutės r. sav.
	lietuvių
	4
	1

	178. 
	Širvintų r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	179. 
	Švenčionių r. sav.
	rusų ir lenkų
	33
	3

	180. 
	Tauragės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	181. 
	Telšių r. sav.
	lietuvių
	23
	2

	182. 
	Telšių r. sav.
	lietuvių
	3
	1

	183. 
	Telšių r. sav.
	lietuvių
	10
	1

	184. 
	Telšių r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	185. 
	Trakų r. sav.
	lenkų
	7
	1

	186. 
	Trakų r. sav.
	lenkų
	4
	1

	187. 
	Trakų r. sav.
	lenkų
	19
	2

	188. 
	Trakų r. sav.
	lenkų
	16
	2

	189. 
	Trakų r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	190. 
	Trakų r. sav.
	lietuvių
	16
	2

	191. 
	Trakų r. sav.
	rusų
	19
	2

	192. 
	Ukmergės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	193. 
	Ukmergės r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	194. 
	Ukmergės r. sav.
	lietuvių
	6
	1

	195. 
	Utenos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	196. 
	Utenos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	197. 
	Utenos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	198. 
	Utenos r. sav.
	lietuvių
	4
	1

	199. 
	Varėnos r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	200. 
	Vilkaviškio r. sav.
	lietuvių
	19
	2

	201. 
	Vilkaviškio r. sav.
	lietuvių
	8
	1

	202. 
	Vilkaviškio r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	203. 
	Vilkaviškio r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	204. 
	Vilniaus m. sav.
	lenkų
	1
	1

	205. 
	Vilniaus m. sav.
	lenkų
	60
	4

	206. 
	Vilniaus m. sav.
	lenkų
	45
	3

	207. 
	Vilniaus m. sav.
	lenkų
	45
	3

	208. 
	Vilniaus m. sav.
	lenkų
	45
	3

	209. 
	Vilniaus m. sav.
	lenkų
	31
	3

	210. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	7
	1

	211. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	23
	2

	212. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	213. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	214. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	215. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	216. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	31
	3

	217. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	26
	2

	218. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	10
	1

	219. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	220. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	221. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	222. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	223. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	224. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	225. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	13
	1

	226. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	7
	1

	227. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	228. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	229. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	230. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	1
	1

	231. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	2
	1

	232. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	2
	1

	233. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	3
	1

	234. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	3
	1

	235. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	3
	1

	236. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	4
	1

	237. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	6
	1

	238. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	239. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	240. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	241. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	242. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	243. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	244. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	245. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	246. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	247. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	248. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	249. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	250. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	251. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	252. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	253. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	254. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	255. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	256. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	257. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	258. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	259. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių
	40
	3

	260. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių ir rusų
	9
	1

	261. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių ir rusų
	45
	3

	262. 
	Vilniaus m. sav.
	lietuvių, rusų ir lenkų
	45
	3

	263. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	2
	1

	264. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	45
	3

	265. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	45
	3

	266. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	60
	4

	267. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	60
	4

	268. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	60
	4

	269. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	28
	2

	270. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	34
	3

	271. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	35
	3

	272. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	45
	3

	273. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	45
	3

	274. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų
	23
	2

	275. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų ir lenkų
	43
	3

	276. 
	Vilniaus m. sav.
	rusų ir lenkų
	45
	3

	277. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	5
	1

	278. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	20
	2

	279. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	20
	2

	280. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	19
	2

	281. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	19
	2

	282. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	16
	2

	283. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	13
	1

	284. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	11
	1

	285. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	9
	1

	286. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	9
	1

	287. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	8
	1

	288. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	6
	1

	289. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	3
	1

	290. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	5
	1

	291. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	5
	1

	292. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	5
	1

	293. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	7
	1

	294. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	12
	1

	295. 
	Vilniaus r. sav.
	lenkų
	15
	1

	296. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių
	22
	2

	297. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių
	10
	1

	298. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių
	15
	1

	299. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių
	39
	3

	300. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių
	13
	1

	301. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių
	40
	3

	302. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių ir lenkų
	45
	3

	303. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių ir lenkų
	45
	3

	304. 
	Vilniaus r. sav.
	lietuvių ir lenkų
	45
	3

	305. 
	Vilniaus r. sav.
	rusų
	13
	1

	306. 
	Vilniaus r. sav.
	rusų ir lenkų
	45
	3

	307. 
	Vilniaus r. sav.
	rusų ir lenkų
	45
	3

	308. 
	Visagino sav.
	lietuvių ir rusų
	45
	3

	309. 
	Visagino sav.
	rusų
	45
	3

	310. 
	Zarasų r. sav.
	lietuvių
	10
	1

	
	Iš viso
	
	8 645
	707





Techninės specifikacijos 2 priedas
[bookmark: _Toc123051182]Reikalavimai kompiuteriams ir interneto ryšiui

1. Kompiuteriai turi atitikti arba viršyti šiuos minimalius reikalavimus:
· Testavimui netinka planšetiniai kompiuteriai arba mobilieji telefonai.
· Rekomenduojama naudoti įrenginius, turinčius ne mažesnius nei 9,5 colio (24,6 cm) ekranus;
· Kompiuteris turi turėti išorinę (ne ekrane esančią) klaviatūrą ir išorinę arba jutiklinę pelę;
· Ekrano skiriamoji geba (raiška) mažiausiai 1366x768 pikselių;
· Bendras mastelis (teksto, programėlių ir kitų elementų dydis) – 100 %;
· Palaikoma operacinė sistema: Microsoft Windows (rekomenduojama Windows 10 arba naujesnė versija), macOS, Linux arba ChromeOS; 
· Įdiegta Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ar Apple Safari interneto naršykė (pasirinktos naršyklės versija turi būti ne senesnė kaip 12 menesių);
· Kompiuteris viso testavimo metu turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.
2. Interneto ryšys turi atitikti arba viršyti šiuos minimalius reikalavimus:
· informacijos atsisiuntimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 40 Mbps;
· informacijos siuntimo greitis turi būti ne mažiau kaip 12 Mbps;
· didžiausias leistinas vėlavimas (anlg. latency) – 800 ms.


____________________
