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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

Pastabos: duomenis į laukelius pildo Užsakovas;

	SUTARTIES PAVADINIMAS
	Skaidiškių sporto komplekso lauko aikštelių įrengimo darbai

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	Versija Nr. 1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Vilniaus rajono savivaldybės administracija

	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188708224

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	Ne PVM mokėtoja

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT 96 4010 0510 0180 5099

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+37052751990
vrsa@vrsa.lt

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Vytautas Vansavičius
Administracijos direktorius

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	1.2. Rangovas (1.1.29 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	vardas, pavardė
el. pašto adresas

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Projektų rengimo centras“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	300612420

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	info@prc.lt

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	Toma Kartočienė

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB „Projektų rengimo centras“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	300612420

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	Žemaitės g. 21-101, LT-03118 Vilnius

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	info@prc.lt

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	Toma Kartočienė

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Visuomeninis, sporto paskirties, pastatas

	
	3.1.2. Adresas
	Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., šv. Faustinos g.

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	-

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Kiti inžinieriniai statiniai (sporto)

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Visuomeninės paskirties teritorijos, Vilniaus rajono savivaldybė sklypą valdo panaudos teise

	
	3.2.2. Adresas
	Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., šv. Faustinos g.

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-1824-7228

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	- 

	6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą

	7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama

	8. KAINA:
	

	8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)
	

	8.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.)
	

	8.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.)
	

	8.4. Galutinė sutarties kaina, Eur, su PVM
	

	8.5. Pelnas, procentais (1.1.22 p.)
	...% 
Įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pelno procentinį dydį, o jeigu Rangovo pasiūlyme Pelno procentinis dydis nenurodytas, įrašyti 5 procentus

	8.6. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐  – fiksuoto įkainio
☒  – fiksuotos kainos


	8.7. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.)
	Netaikoma

	8.8. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra
☐  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	8.9. [bookmark: _Hlk196828517]Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius 
	Netaikoma

	9. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)
	Netaikoma

	11. [bookmark: _Ref141192677]TERMINAI (11.1.1 p.):
	

	11.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	Nuo sutarties įsigaliojimo dienos – 4 mėn. su galimybe pratęsti terminą iki 1 mėn.

	12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):
	

	12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	5 metai 


	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų 

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų 

	12.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i)	2 metai;
(ii)	Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii)	Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv)  Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas.   

	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _Hlk196827998]DRAUDIMAS: 
	

	13.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	13.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	13.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	13.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	
	13.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	

	14.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	1000 EUR už kiekvieną atvejį

	14.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	5000 EUR 

	14.3. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	2000 EUR už kiekvieną atvejį

	14.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	1000 EUR už kiekvieną atvejį

	14.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	14.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	netaikoma 

	14.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	1000 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	0,05% nuo Pradinės sutarties vertės (Specialiųjų sąlygų 8.1 p.) arba Sutarties kainos (be PVM) (Bendrųjų sąlygų 1.1.43 p.), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė, už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,05 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	1000 EUR už kiekvieną atvejį

	14.12. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	1000 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	14.13. Bauda už pirkimo dokumentuose nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymą
	5000 EUR už kiekviena atvejį


	14.14. Bauda už aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų nesilaikymą
	5000 EUR už kiekvieną atvejį. 
Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma šiame punkte nustatyta atsakomybė

	14.15. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	20% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒  – užstatas 

Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą 
LT 96 4010 0510 0180 5099 AB Luminor banke ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės (be PVM)

	15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)

	16. GINČO KALBA (29.9 p.)
	Lietuvių

	17. PRIEDAI:
	

	17.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	17.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); 

	17.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas;

	17.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis (netaikoma);

	17.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas; 

	17.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;

	17.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma; 

	17.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas;

	17.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma;

	17.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	17.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

	17.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma.

	18. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]

	19. [bookmark: _Ref141017448]BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos):
	19.1. Keičiamas Sutarties 6.1.1 papunktis ir dėstomas nauja redakcija:
6.1.1. „Užsakovas privalo perduoti Rangovui, o pastarasis privalo priimti statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui o pastarasis privalo priimti statybvietę Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas statybvietės perdavimo terminas, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo, o Rangovui nepareikalavus, Rangovas privalo priimti statybvietę per 5 darbo dienas nuo Užsakovo raginimo dėl statybvietės priėmimo. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas.“.
19.2 Keičiamas Sutarties 13.1 papunktis  ir išdėstomas nauja redakcija:
„13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM.
13.1.1 Užstatas pervedamas į Užsakovo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.
13.1.2. Rangovo pervestas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu. Užstatas laikomas įkeistu Užsakovui nuo jo perdavimo Pirkėjui momento;
13.1.3.	Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų, jei Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota Sutartyje nustatyta tvarka. 
13.1.4.	Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, Užsakovas turi teisę pasinaudoti užtikrinimu. Apie numatomą užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu. 
13.1.5.	Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo pateikti naują užstatą. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį.“.
19.3. Keičiami Sutarties 15.4.1.1 bei 15.4.1.2  papunkčiai ir išdėstomi nauja redakcija
[bookmark: _Ref93612378]„15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: išlaidas Darbams, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų nuomos ir eksploatacijos kaina“.
[bookmark: _Ref93612385]15.4.1.2. Netiesiogines Išlaidas: pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų).“.
19.4. Sutartis papildoma 22.9 papunkčiu, kuris dėstomas taip:
„22.9. Atsižvelgdamos į Šalių teisėtus lūkesčius, kad Sutartis bus tinkamai vykdoma, į Šalių įsipareigojimus tretiesiems asmenims, šių įsipareigojimų galimo nesilaikymo pasekmes, į Sutarties ypatingą svarbą Užsakovo atliekamoms savivaldybės funkcijoms, jos nuostatų tinkamo vykdymo įtaką normaliai Šalių veiklai bei jų įvaizdžiui ir dalykinei reputacijai, į proporcingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, Sutartyje numatytas netesybas Šalys pripažįsta protingo dydžio ir sutinka, kad tai minimalūs bei neįrodinėtini nukentėjusios Šalies nuostoliai, patirti dėl to, kad Sutartis buvo pažeista ar nutraukta.“.
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