## Statinio projekto parengimo sutarties priedas Nr. 2

**UŽSAKYTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esama statinio naudojimo paskirtis: kitų pagalbinių  Adresas: Vilniaus al. 9A, Druskininkai  Nekilnojamo turto registre:  - statiniui suteiktas unikalus numeris: 1598-6001-1016 - žemės sklypui suteiktas unikalus numeris: 1501-0001-0126 | | | | |
| Eil.Nr. | Perkamų Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (mėn.) | Kaina be PVM, Eur |
| 1. | **Tyrimų atlikimo paslaugos** Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos | 1 | [...] |
| 2. | **Paraiškos prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti rengimo paslaugos** Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos | 2 |
| 3. | **Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos**Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos | 5 | [...] |
| 4. | **Statinio techninio darbo projekto parengimo paslaugos** Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų teikimo grafike suplanuoto ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos datos | 4 | [...] |
| 5. | **Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos**.Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas **nuo statybos darbų vykdymo pradžios**. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje. Tiekėjui suteikus projektavimo paslaugas, Pirkimo sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darbų įsigijimui bus atliekamas atskiras viešasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiančiu tiekėju. Laikotarpis nuo projektavimo paslaugų teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pradžios, kuriam sustabdomas Pirkimo sutarties vykdymas, nėra įskaičiuojamas į Pirkimo sutarties trukmę.Statinio projekto priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pirkimo sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, projekto priežiūros paslaugų terminas Šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas arba UŽSAKOVUI įsigyjant papildomas paslaugas] | 27 | [...] |
| Pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM)[...] % PVMPirkimo sutarties kaina (Eur su PVM) | | | [...] |
| [...] |
| [...] |
| Mėnesio įkainis UŽSAKOVO ĮSIGYJAMOMS papildomoms paslaugoms\* | | | [...] |
| Bendras Paslaugų suteikimo terminas \*\* | | | [...] |

\* TIEKĖJO pasiūlyta Statinio projekto vykdymo priežiūros kaina padalinta iš šių paslaugų teikimo laikotarpio (tuo atveju, kai įsigyjamos papildomos paslaugos šios sutarties 1.1.8.1 punkte numatytu atveju).

## \*\* Susumuoti visų Paslaugų sudedamųjų dalių nurodyti terminai