ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

(1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS)

2025 m.  d. Nr.

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Gyčio Liaugmino, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir ____ (toliau – Rangovas), atstovaujama _____, veikiančio pagal _____, toliau bendrai vadinamos – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis),

SUTARTIES OBJEKTAS

- Sutarties objektas – šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) projektavimo, įrengimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje (toliau – Darbai). Įvykdytas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu. Rangovas turi užtikrinti aplinkos apsaugos vadybos standarto laikymąsi visą Sutarties galiojimo terminą.

- Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1).

- Užsakovas už Rangovo atliktus Darbus įsipareigoja sumokėti Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje.

- Darbų atlikimo terminas – 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Rangovui atlikus Darbus turi būti pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

- Rangovas įsipareigoja techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus atlikti už:

| Eil Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesolaidinės kabelinės linijos įrengimas Vorėnų k. – Sidabrinės k., Molėtų r. sav. (projektinis ilgis ~3500 m) | 1 | linija |  |
| PVM: |  |  |  |  |
| Bendra kaina su PVM: |  |  |  |  |

- Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

- Sutartyje nurodytos kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

  - Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą  gavimo diena.

  - Gali būti perskaičiuojama Darbų kaina be PVM.

  - Kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (osp.stat.gov.lt) kiekvienais metais  skelbiamo inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 proc. per bet kurį Sutarties vykdymo laikotarpį.

- Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra Sutarties pasirašymo diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

- Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies prašymo perskaičiuoti kainą gavimo dienos. Šalys susitarime privalo nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

- Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuota kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovo pateikiamą po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

- Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

- Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

- Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,1), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,90).

- Kaina perskaičiuojama tik Darbams už kuriuos dar nėra sumokėta.

- Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą-faktūrą per „SABIS“ informacinę sistemą. Sąskaitą-faktūrą pateikus kitu būdu, bus laikoma, kad Rangovas sąskaitos nepateikė ir Užsakovas už Rangovo atliktus Darbus nemokės. Užsakovas už atliktus Darbus pagal Rangovo tinkamai pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros  gavimo dienos. PVM sąskaitą-faktūrą Rangovas gali išrašyti tik Šalims pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

- Darbų kainos perskaičiavimas dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo pasikeitimo:

  - PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Sutarties kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t. y. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, Sutartyje nustatyta Darbų kaina, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytų Darbų kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą PVM mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

  - atskiras rašytinis susitarimas dėl kainos perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuota kaina su PVM taikant naują PVM tarifą nurodoma PVM sąskaitoje faktūroje.

  - perskaičiuota kaina su PVM pradedama taikyti nuo pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- Rangovas įsipareigoja:

  - kokybiškai atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Rangovas taip pat įsipareigoja pasirūpinti visa būtina įranga, medžiagomis, Darbų priežiūra, darbuotojų sauga ir sveikata ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

  - prisiimti atsakomybę, kaip vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos Rangovo ar jo specialistų vykdant šią Sutartį ar dėl po šios Sutarties įvykdymo atsiradusių trūkumų ir garantuoti galimų nuostolių atlyginimą Užsakovui, jei jam būtų keliami tokie reikalavimai;

  - parengti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką. Kartą per mėnesį pateikti Užsakovui ataskaitą apie per praėjusį mėnesį per pagal suderintą Darbų grafiką atliktus Darbus;

  - vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties tinkamu vykdymu;

  - laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi;

  - gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir sutikimus Darbams. Negavus leidimų, sutikimų, suderinimų, informuoti Užsakovą;

  - įgyvendinti visus teisės aktų numatytus veiksmus, susijusius su ŠKL įrengimu saugomose teritorijose, nekilnojamo kultūros paveldo objektuose ir kt. (įskaitant NATURA 2000 ir kt.);

  - savo sąskaita įgyvendinti visus veiksmus, susijusius su ŠKL įrengimu melioruotose teritorijose (jei taikoma);

  - parengus techninį darbo projektą raštu patvirtinti, kad visi jo pateiktų medžiagų gaminiai atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos norminius aktus ir standartus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Prieš pradedant ŠKL įrengimo Darbus turi būti pateikiami medžiagų kokybės pažymėjimai (sertifikatai);

  - įrengus ŠKL ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais nustatyti ŠKL apsaugos zonas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (toliau – SŽNS): gauti žemės sklypų savininkų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas, – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame punkte nurodytos teritorijos nustatymo, sumokėti šiems subjektams kompensacijas už SŽNS nustatymą ir informuoti juos apie nustatytas ir pradėtas taikyti SŽNS; Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ŠKL apsaugos zonas bei įregistruoti naujai nustatytas teritorijas ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; atlikti kitus teisės aktuose įtvirtintus ir su šiuo procesu susijusius veiksmus. Tuo atveju, jeigu baigus ŠKL įrengimo darbus paaiškėja, kad įrengto kabelio trasa pasikeitė, Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka, turi būti pateikti patikslinti duomenys;

  - be išankstinio Užsakovo sutikimo neperduoti trečiajai šaliai Užsakovo pateiktų brėžinių, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų, jei tai nėra būtina šiai Sutarčiai vykdyti;

  - užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

  - turėti visus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus leidimus, licencijas ir kt., suteikiančius teise atlikti Darbus;

  - laikytis Užsakovo 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 18 patvirtinto Veiklos partnerių elgesio kodekso reikalavimų. Veiklos partnerių elgesio kodeksas paviešintas Užsakovo interneto svetainėje://placiajuostis.lrv.lt/lt/ https://placiajuostis.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/9/L3Clbmwvoc0.pdf );

  - vykdyti kitas pareigas, numatytas Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

- Rangovas turi teisę:

  - laiku gauti apmokėjimą už tinkamai ir pagal Sutarties sąlygas įvykdytus Darbus.

UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

- Užsakovas įsipareigoja:

  - bendradarbiauti su Rangovu ir suteikti jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties įvykdymui;

  - priimti iš Rangovo tinkamai įvykdytus Darbus, pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą;

  - Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti Rangovo pateiktas ir patvirtintas sąskaitas.

- Užsakovo teisės:

  - duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui.

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR TERMINAI

- Visos prievolės turi būti įvykdytos Sutartyje nustatytais terminais.

- Sutartinės atsakomybės už prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą nustatymas:

  - Jei Rangovas dėl savo kaltės vėluoja atlikti Darbus iki Sutartyje numatyto termino, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, reikalauti sumokėti 0,02 % vėluojamų atlikti Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną.

  - Užsakovui pavėlavus sumokėti Sutartyje numatytais terminais, Rangovas įgyja teisę iš Užsakovo reikalauti sumokėti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo uždelstos sumokėti sumos (be PVM).

  - Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurie Užsakovui kilo dėl šia Sutartimi Rangovo prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

SUTARTIES GALIOJIMAS

- Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja 13 mėnesių (įskaitant mėnesį tarpusavio atsiskaitymui).

SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

- Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę:

  - reikalauti iš Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

  - reikalauti iš Sutartį pažeidusios Šalies atlyginti nuostolius;

  - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

  - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas baudas;

  - nutraukti Sutartį.

- Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais (nutraukiant Sutartį Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ir išlaidos išieškomi iš Rangovo):

  - kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

  - kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

  - kai Rangovas perleidžia Sutartį trečiajam asmeniui be Užsakovo leidimo;

  - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

  - dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

- Tuo atveju, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai prieš 14 dienų raštu informavęs Rangovą, ir pareikalauti iš Rangovo sumokėti 10 proc. Sutarties kainos be PVM dydžio baudą, kurią Rangovas privalo sumokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

- Rangovas, prieš 14 dienų raštu informavęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

- Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių susitarimu.

SUBRANGOVAI, JEIGU VYKDANT SUTARTĮ JIE PASITELKIAMI, IR JŲ KEITIMO TVARKA

- Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visos Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

- Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nuostatų.

- Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 30 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 darbo dienas nuo informavimo apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, Užsakovui pateikia prašymą raštu.

- Subrangovui pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo yra sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka ir numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

- Sudarant Sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Rangovo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos sąlygos. Sudaroma Sutartis turi atitikti laimėjusio Rangovo pasiūlymą ir pirkimo dokumentus.

- Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais ir apimtimi.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Užsakovas įsipareigoja priimti Rangovo tinkamai ir laiku įvykdytus Darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.

- Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku įvykdytus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas.

- Rangovas įsipareigoja laikytis visų šioje Sutartyje numatytų reikalavimų. Tinkamai ir laiku įvykdyti visus sutartinius įsipareigojimus.

- Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai padarytus nuostolius dėl šios Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

- Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo (taip pat tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

NENUGALIMA JĖGA

- Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

- Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

- Šalys įsipareigoja saugoti informaciją, sudarančią kitos Šalies komercinę, finansinę, profesinę paslaptis, neleisti savo, kitų suinteresuotųjų asmenų privačių interesų naudai skleisti, naudotis šias paslaptis sudarančia informacija, o taip pat imtis visų nuo jų priklausančių priemonių, kad minėtoji informacija nepatektų tretiesiems asmenims.

- Rangovas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokios konfidencialios informacijos, kuri jam tapo žinoma pasirašius ar vykdant šią Sutartį ir (ar) informacijos, Užsakovo ir su juo susijusių asmenų bei klientų duomenis.

- Vienai iš Šalių pažeidus konfidencialumo įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę, įspėjusi pirmąją Šalį prieš 10 (dešimt) dienų, nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti pirmosios Šalies atlyginti atsiradusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

- Pareiga laikytis konfidencialumo Šalių atžvilgiu galioja 5 metų laikotarpį nepriklausomai nuo to ar Šalys nutrauks bendradarbiavimą ir/ar šią Sutartį ir/ar ši Sutartis pasibaigs ją įvykdžius.

- Šios Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą pagal šią sritį reguliuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl Sutarties ar su ją susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

SUSIRAŠINĖJIMAS

- Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. Paštas |  |  |

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik abiem Šalims juos patvirtinus parašais.

- Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, Šalims pasirašant elektroniniais parašais.

SUTARTĮ SUDARANTYS DOKUMENTAI, SUTARTIES PRIEDAI IR JŲ PIRMUMAS

- Šią Sutartį sudaro šie dokumentai, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

  - Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

  - Pirkimo dokumentai „Šviesolaidinio kabelinių linijų įrengimas“.

  - Viešąjį pirkimą „Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas“ laimėjusio Rangovo pasiūlymas (siūloma techninė specifikacija ir kt.);

  - Sutartis.

- Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi šios Sutarties 54 punkte nurodyta eilės tvarka.

ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI