Tiekėjams						2025-12-17

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sembos gatvės atkarpos nuo Kalniškių g. iki miesto ribos paprastasis remontas“ (CVP IS pirkimo Nr. 5721707) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti ar taikomas 9.5. sutarties punktas dėl sulaikymo?

Atsakymas. Taip, sutarties punktas 9.5 taikomas.

2. Sutarties 6.6. punkte numatyta: „Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus baudų ir delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Baudų ir delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.“

Sutarties 7.1. punkte numatyta: „Sutarties tinkamas atlikimas yra užtikrinamas bauda – 5 procentai nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti visi nuostoliai ir netesybos, dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar įvykdė juos netinkamai arba pavėluotai.

Tiek 6.6. punkte, tiek 7.1. punkte numatytos sankcijos yra už tą patį pažeidimą – vėlavimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tais atvejais, kai už vienodą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą perkančioji organizacija numato dvigubą sankcionavimą, tokios sutarties sąlygos gali būti vertinamos kaip baudinio pobūdžio nuostolių atlyginimas, kadangi tai sunkina rangovo finansinę padėtį. Dvigubo baudimo už tų pačių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti negalima, kadangi tai prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Teisės principas „ne bis in idem“ užtikrina, kad už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos kelios baudos. Prašome koreguoti sutarties projektą, už darbų atlikimo vėlavimą taikyti delspinigius ir panaikinti dvigubą baudimą, kuris papildomai numatytas 7.1. punkte.

Atsakymas. Sutarties projektas dėl baudų taikymo nebus koreguojamas.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija