| Pagrindinės Sutarties sąlygos |  |
| --- | --- |
| Sąlyga | Sąlygos tekstas / aprašymas |
| Sutarties dalykas. Atliekamų darbų, suteikiamų paslaugų, perkamų prekių rūšys ir apimtis, esminis susitarimas, dėl ko yra sudaroma sutartis; | Troleibusų kontaktinio tinklo 19 elektros traukos pastočių sistemos matavimų, analitikos, šių elektros traukos pastočių projektinių pasiūlymų, projektavimo užduoties paruošimo ir techninių darbo projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Paslaugos – troleibusų kontaktinio tinklo elektros traukos pastočių sistemos matavimo, duomenų surinkimo, esamos situacijos ir planų analizės bei išvados, projektavimo užduočių ir projektinių pasiūlymų parengimas bei suderinimas, ir elektros traukos pastočių rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas. |
| Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Esant poreikiui, nustatomos kainos perskaičiavimo sąlygos, pavyzdžiui, dėl Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamų įvairių sričių kainų indeksų pokyčių. Atsiskaitymo terminas - 60 dienų . | Sutarties kaina -Tiekėjo pasiūlyta kaina (pagal pirkimo metu užpildytą Rinkos konsultacijai pateiktą 2 priedą). Mokėjimai: 20 proc. po 120 k.d., 20 proc. po 180 k.d. ir likusi suma proporcingai kiekvienai pastotei. |
| Sutarties įvykdymo ir garantinio laikotarpio Sutarties įvykdymo užtikrinimai. | Sutarties vykdymo užtikrinimas 10 %. Draudimo bendrovės arba banko garantija. Garantinio laikotarpio Sutarties įvykdymo užtikrinimas rekomenduojamas 5% Sutarties kainos su PVM. |
| Perdavimas-priėmimas (aktavimas, mokėjimo tikslais). Aktavimo dažnumas: etapais. | Aktavimas etapais: 1 etapas po analizės 120 k.d., 2 etapas po projektinės užduoties ir projektinių pasiūlymų 180 k.d., o po to jau pateikus pastotės techninį darbo projektą |
| Prievolių įvykdymo terminai. Prievolių pradžios ir pabaigos terminas. | 120 k.d. + 180 k. d. + 810 k.d. Lentelė žemiau. |
| Sutarties vykdymo sąlygos. | Rezultatas atlikta kontaktinio elektros traukos pastočių sistemos analizė, pasiūlyta ekonomiškai naudingiausias rekonstrukcijos sistemos variantas ir pagal tai suprojektuota (parengtas techninis darbo projektas) kiekviena elektros traukos pastotė. |
| Sutarties rezultato priėmimo-perdavimo tvarka. | Patvirtina Užsakovas. Užsakovas gali samdytis išorinius konsultantus bei užsakyti ekspertizes. |