Suinteresuotiems asmenims

DĖL kvietimo į RINKOS KONSULTACIJą

UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC), siekdamas tinkamai pasirengti numatomiems pirkimams (toliau – Pirkimas) organizuoja rinkos dalyvių konsultaciją dėl:

- Geležinkelio linijos Radviliškis-Rokiškis-V.S. 46+758 km tilto, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., kapitalinio remonto rangos darbai;

- Geležinkelio linijos N. Vilnia-Turmantas-V.S. 50+387 km tilto Švenčionių raj. sav., Pabradės sen. unikalus Nr. 4400-2007-9300 kapitalinio remonto rangos darbai;

- Pagrindinio geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda Nr. I ir jo priklausinio tilto 351+449 km, Padvarių k., Klaipėdos raj. sav., paprastojo remonto rangos darbai;

| Konsultacijos objektas: | Tinkamas pasirengimas Pirkimui nustatant Pirkimo objekto reikalavimus. |
| --- | --- |
| Pirkimo objekto Nr. 1 pristatymas | Geležinkelio linijos Radviliškis-Rokiškis-V.S. 46+758 km tilto kapitalinis remontas. Tiltas yra Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=6178595, Y=515074. Rangos darbus planuojama atlikti 2027 metais. Darbai eismo pertraukos metu (traukinų eismas sustabdomas 72 valandoms): Uždaromas tarpstotis; 72 valandų eismo pertraukos pradžia. - Ardoma tvorelė, šalitilčiai; - Nukeliamos bėgių gardelės ir nukasamas skaldos balastas sandėliuojant vietoje; - Nukasama esama geležinkelio kelio sankasa (reikalingame perdangos demontavimui ruože); - Išmontuojamos esamo tilto perdangos, atraminiai guoliai. Konstrukcijų įrengimo darbai: - Sumontuojami nauji atraminiai guoliai. - Montuojamos naujos perdangos. - Įrengiami deformaciniai pjūviai. - Įrengiami šalitilčiai, turėklai. - Supilama ir formuojama kelio sankasa. - Atliekamas sankasos viršaus tankinimas ir planiravimas, skaldos balasto įrengimas, bėgių gardelių klojimas ir virinimas. - Kelio įtaisymas plane ir profilyje, skaldos papildymas. - Atidaromas tarpstotis. 72 valandų eismo pertraukos pabaiga. |
| Pirkimo objekto Nr. 2 pristatymas | Geležinkelio linijos N. Vilnia-Turmantas-V.S. 50+387 km tilto kapitalinis remontas. Remontuojamas tiltas Švenčionių raj. sav., Pabradės sen. unikalus Nr. 4400-2007-9300. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X= 618750, Y=6100042. Rangos darbus planuojama atlikti 2027 metais. Tilto remonto statybos darbų etapas atliekamas eismo pertraukos metu, nutraukiant traukinių eismą (96 val.) ir darbai po eismo pertraukos. Eismo pertraukos metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius darbus: - tarpstočio uždarymas; - demontuojamas esamas bėgių kelias ir nukasamas skaldos balastas sandėliuojant statybvietėje; - išardomos senos tilto perdangos konstrukcijos; - įrengiamos pereinamosios plokštės L=5 m ant gerai sutankinto mineralinių medžiagų mišinio pagrindo; - įrengiamos naujos atraminių guolių pagalvės bei sumontuojami atraminiai guoliai; - sumontuojamos naujos perdangos sijos; - įrengiami nauji skersiniai ir išilginiai deformaciniai pjūviai; - įrengiama nauja hidroizoliacinė danga; - skaldos balasto įrengimas ir bėgių gardelės atstatymas; - tarpstočio atidarymas. Po eismo pertraukos atliekami šie tilto remonto darbai: - šalitilčių įrengimo darbai; - lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimo darbai; - metalo konstrukcijų ant konstrukcijų įrengimo darbai; - kelio tvorėlės įrengimo darbai; - šalitinų laiptų įrengimo darbai. |
| Pirkimo objekto Nr. 3 pristatymas | Pagrindinio geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda Nr. I ir jo priklausinio tilto 351+449 km, paprastasis remontas. Remontuojamas tiltas yra Padvarių k., Kretingos raj. sav. Tilto padėtis pagal koordinačių sistemą LKS-94: X=, 6200022,Y=327970. Rangos darbus planuojama atlikti 2027 metais. Darbai vykdomi eismo pertraukos metu 144 val. (+ papildomai termitiniam suvirinimui 18 val. ir galutiniam ištaisymui 6 val.) - Ženklų nuėmimas ir laikinas sandėliavimas; - Gretbėgių ardymas; - Bėgių pjovimas; - Gardelių nuėmimas; - Skaldos balasto nukasimas; - Tilto remonto darbai*: - Hidroizoliacijos ir išl. sluok. Ardymas - Krantinių atramų ardymas - Bortelių paukštinimas - Išl. Sluok. ir šulinėlių įrengimas - Deformacinių pjūvių įrengimas - Hidroizoliacijos įrengimas * kol vyksta tilto perdangos remonto darbai, esamos gardelės išardomos atskirais elementais, paliekant bėgius pakartotiniam naudojimui. - Skaldos balasto apatinio sluoksnio įrengimas, - Geležinkelio kelio klojimas, - bėgių suvirinimas, - Balastavimas, - Kelio ištaisymas plane ir profilyje, - Gretbėgių įrengimas. |
| Konsultacijos tikslas: | KC iki Pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą Pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl efektyvesnio pirkimo vykdymo modelio (dėl techninio projekto apimtyje pateiktų sprendinių (projektai pridedami)) nustatymo, gerosios praktikos pavyzdžių apie pasaulyje taikomus sprendimus, jų tobulinimo kryptis artimoje ateityje ir generuojamą naudą. |
| Konsultacijos su rinka tvarka: | 1. Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis prašant pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas. 2. Įvertinus tiekėjų siūlymus KC gali rengti susitikimą gyvai / telekonferenciją su rinkos dalyviais (toliau – Susitikimas). Esant poreikiui, apie Susitikimo organizavimą ir su juo susijusias aplinkybes informuosime atskiru pranešimu. |
| Pastabos (pasiūlymai): | KC prašo rinkos dalyvių teikti konkrečius siūlymus ir pateikti savo siūlymų pagrindimus, kurie, esant poreikiui, bus aptarti Susitikimo metu. (Prašome atsakyti į klausimus pateiktus 2 priede). |
| Konsultacijos su rinka laikas | Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki 2026-03-31, 14:00 pateikti siūlymus CVP IS priemonėmis. Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. |
| Konsultacijos su rinka kalba | Tiekėjai savo siūlymus gali pateikti lietuvių kalba. Jei bus vykdomas Susitikimas gyvai, Susitikime metu bus kalbama lietuvių kalba. |
| Suinteresuotų asmenų informavimas: | Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai ir siūlymai, susiję su konsultacijos objektu, ir Perkančiojo subjekto priimti spendimai po Susitikimo bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios. |
| Kontaktiniai asmenys: | Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą – Rangos projektų vadovas Paulius Želvys, paulius.zelvys@ltgkc.lt Asmuo, atsakingas už Pirkimo objektų techninės specifikacijos parengimą: Remonto projektų, projekto vadovas, Linas Kavaliauskas, +370 618 31277, linas.kavaliauskas@ltginfra.lt |

Pažymėtina, kad konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

PRIDEDAMA:

1. Rinkos konsultacijos ir Pirkimo procedūrų planuojamas grafikas.

2. Klausimai rinkai.

3. Geležinkelio linijos Radviliškis-Rokiškis-V.S. 46+758 km tilto, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., kapitalinio remonto projektas;

4. Geležinkelio linijos N. Vilnia-Turmantas-V.S. 50+387 km tilto Švenčionių raj. sav., Pabradės sen. unikalus Nr. 4400-2007-9300 kapitalinio remonto projektas;

5. Pagrindinio geležinkelio kelio Vilnius-Klaipėda Nr. I ir jo priklausinio tilto 351+449 km, Padvarių k., Klaipėdos raj. sav., paprastojo remonto aprašas;

6. Rangos sutarties projektas;

7. Kvalifikaciniai reikalavimai.

priedas Nr. 1 rinkos konsultacijos procedūros ir planuojamas grafikas

I etapas. Rinkos konsultacijos paskelbimas

II etapas. Laukiama rinkos dalyvių nuomonės/siūlymų/rekomendacijų

III etapas. Atsakymų į rinkos dalyvių klausimus, rekomendacijas pateikimas raštu

V etapas. Atsakymas į rinkos dalyvių klausimus / siūlymus išsiuntimas

PRIEDAS NR. 2 KLAUSIMAI RINKAI

2. Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) ir kiti klausimai

| Nr. | Rinkos konsultacijos klausimas projektui Nr. 1 | Rinkos dalyvio atsakymai | Konkrečių TDP punktų korekcija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statybos darbų organizavimo dalyje yra numatyta eismo pertraukos trukmė – 72 val. Ar pakankama eismo pertraukos trukmė ir jei per trumpa, tai kiek reiktų ją prailginti. |  |  |
|  | Ar projektiniai sprendiniai aiškūs, ar pakanka projekto detalumo |  |  |
|  | Kiek turėtų trukti tokio projekto įgyvendinimas mėnesiais? |  |  |
|  | Kokia preliminari rangos darbų kaina? |  |  |
| Rinkos konsultacijos klausimas projektui Nr. 2 |  | Rinkos dalyvio atsakymai | Konkrečių TDP punktų korekcija |
|  | Statybos darbų organizavimo dalyje yra numatyta eismo pertraukos trukmė – 96 val. Ar pakankama eismo pertraukos trukmė ir jei per trumpa, tai kiek reiktų ją prailginti. |  |  |
|  | Ar projektiniai sprendiniai aiškūs, ar pakanka projekto detalumo |  |  |
|  | Kiek turėtų trukti tokio projekto įgyvendinimas mėnesiais? |  |  |
|  | Kokia preliminari rangos darbų kaina? |  |  |
| Rinkos konsultacijos klausimas projektui Nr. 3 |  | Rinkos dalyvio atsakymai | Konkrečių TDP punktų korekcija |
|  | Statybos darbų organizavimo dalyje yra numatyta eismo pertraukos trukmė – 144 val. (+ papildomai termitiniam suvirinimui 18 val. ir galutiniam ištaisymui 6 val.) Ar pakankama eismo pertraukos trukmė ir jei per trumpa, tai kiek reiktų ją prailginti. |  |  |
|  | Ar projektiniai sprendiniai aiškūs, ar pakanka projekto detalumo |  |  |
|  | Kiek turėtų trukti tokio projekto įgyvendinimas mėnesiais? |  |  |
|  | Kokia preliminari rangos darbų kaina? |  |  |
| Bendri klausimai |  | Rinkos dalyvio atsakymai |  |
|  | Ar dalyvautumėte visų trijų tiltų viešuosiuose pirkimuose? |  |  |
|  | Įvardinkite kitas sąlygas (pvz. sutarties, kvalifikacinių reikalavimų ir pan.) kurios lemtų didesni susidomėjimą pirkimo objektu? |  |  |
|  | Ar turimi pajėgumai leistų visus tris objektus įgyvendinti vienu metu ar labai nedideliu laiko skirtumu? |  |  |
|  | Kiti Jūsų pastebėjimai/pasiūlymai? |  |  |