UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

VIRTUALIOS REALYBĖS 3D EDUKACINIO FILMO SUKŪRIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – ARATC) vykdomų aplinkosauginio ugdymo veiklų plėtrai reikalingas 3D pagrindu sukurta interaktyvi VR edukacinė patirtis, skirta didinti sąmoningumą apie maisto vertę, jo kūrimo išteklius ir atsakingą atliekų tvarkymą (toliau – VR projektas).

- ARATC jau nuo 2020 m. vyksta virtualios edukacijos „Atliekų tvarkymo procesai“, kuriuose specialiai sukurti pieštiniai personažai lankytojams pasakoja kaip tvarkomos ir rūšiuojamos mišrios komunalinės, maisto – virtuvės, žaliosios ir į rūšiavimo centrus pristatomos atliekos, bei nuo 2025 m. vyksta atsakingo vartojimo – apsipirkimo virtualios edukacijos.

- Šiuo pirkimu įsigyjama VR projekto sukūrimo paslauga, kuri turi būti atlikta vadovaujantis VR projekto scenarijaus ir techninio įgyvendinimo dokumentacija (T.S. 1 priedas) (toliau – Paslauga).

- VR projektas turi būti įgarsintas dvejomis kalbomis: lietuvių kalba ir anglų kalba. VR projekto personažų balsai prieš įgarsinimą turi būti suderinti su ARATC.

- Paslauga turi būti atlikta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Jeigu dėl objektyvių, nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių paslaugų suteikimas per sutartyje nustatytą terminą tampa neįmanomas, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

- Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, Paslaugos teikėjas turi pateikti ir su ARATC suderinti Paslaugos teikimo grafiką, kurio turi būti laikomasi per visą Paslaugos teikimo laikotarpį.

- Jei techniškai įmanoma, uždelsus atlikti atitinkame etape numatytus darbus, toliau daromi pagal grafiką numatyti darbai, siekiant užtikrinti savalaikį Paslaugos atlikimą. Lygiagrečiai tiek ARATC, tiek Paslaugos teikėjas turi dėti pastangas kiek įmanoma greičiau įgyvendinti vėluojamus atlikti darbus.

- Esant poreikiui ir suderinus su ARATC, VR projektas (dialogai, užduotys, scenos) gali būti sutrumpintas iki 25 proc., prarastą informaciją kompensuojant kitais sprendimais ar formatais (dialogų trumpinimas vertinamas pagal žodžių skaičių, kitų dalių – laiko vienetais sekundėmis ar minutėmis). Atitinkamai Paslaugos teikėjas turės pakoreguoti titrus anglų kalba. Paslaugos teikėjas įsipareigoja, atsižvelgdamas į ARATC pastabas, koreguoti ir tikslinti VR projekto turinį, įskaitant dialogus, užduotis, scenas, vizualinę medžiagą bei kitus projekto elementus.1 priede pateiktas VR projekto scenarijus yra ARATC autorinė nuosavybė, kurią naudoti (dalimis ar visą) galima tik nurodžius autorystę.

- Paslaugos teikėjas teikdamas Paslaugą turi užtikrinti, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų autoriaus teisės. Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius savo lėšomis, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų autorių teisių pažeidimo.

- Visi Paslaugos rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos teikiant Paslaugą, įskaitant autorines turtines ir kitas intelektualinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra ARATC ir projekto partnerių nuosavybė, kurią ji gali naudoti, publikuoti.

- Galutinė VR projekto versija turi būti suderinta su ARATC ir patvirtinta raštu, Paslaugos teikėjas turi atsižvelgti į ARATC pastabas. Paslaugų rezultatas turi būti pasirašytinai perduotas suderintu formatu kartu su perdavimo – priėmimo aktu.

- Patvirtinus galutinę VR projekto versiją ir pasirašius priėmimo – perdavimo aktą, Paslaugos teikėjas per 10 darbo dienų turi įdiegti VR projektą į ARATC virtualios realybės įrenginius (PICO 3) ir instruktuoti ARATC atsakingą atstovą kaip teisingai administruoti VR projektą.

- Pasibaigus Sutarties galiojimui, VR projektui turi būti suteikiama ne trumpesnė 6 mėnesių garantija techninių klaidų aptikimui ir korekcijoms. Šiuo laikotarpiu identifikuoti techniniai trūkumai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo informacijos gavimo dienos.

- Autoriaus turtinės teisės į galutinį Paslaugos rezultatą pereina ARATC nuo Paslaugos rezultato perdavimo dienos.

_______________________