MUZIKOS KŪRINIŲ (10 VNT.) FONTANUI „TRYS PAUKŠČIAI“ PRITAIKYMO IR INSTALIAVIMO

(SINCHRONIZUOTA VANDENS, ŠVIESOS IR MUZIKOS PROGRAMA) PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Muzikos kūrinių pritaikymo fontanui paslaugos (toliau – Paslaugos). Šiaulių miesto fontano ,,Trys paukščiai“ (Vilniaus g. – Draugystės pr.), muzikinio sinchronizuoto fontano vandens, šviesos, muzikos ir šou programos parengimas.*

Rezultatas – atnaujinta sinchronizuoto fontano vandens, šviesos, muzikos ir šou programa, papildyta 10 vnt. sinchronizuotų muzikos kūrinių. **

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas).

Paslaugos teikimo terminas: paslaugos turi būti suteiktos per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

* Į perkamą paslaugą įeina: muzikinių kūrinių montažas (apkarpymas iki 4 min.) viso 10 vnt., sukėlimas ir išbandymas fontane, kūrinių redagavimas (gavus užsakovo pastabas), kūrinių programavimo paslaugos (sinchronizuoto fontano programos kūrimas (vandens/muzikos/šviesų)) pagal nurodytą kūrinių sąrašą ir apimtis.

** Kūrinių sąrašas derinamas su Užsakovu. Po paslaugos suteikimo kūrinių savininku (naudotoju) tampa Užsakovas.

| Veiklos pavadinimas | Veiklos etapai | Veiklos etapų aprašymas (reikalavimai) | Preliminarūs paslaugų teikimo terminai | Veiklos rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Parengiamieji darbai | 1.1. Paslaugų teikimo grafiko parengimas ir suderinimas su Užsakovu | 1.1.1. Pagal poreikį organizuojamas susitikimas su Užsakovo atstovu darbų eigos aptarimui. Susitikimo laikas ir forma suderinami iš anksto. 1.1.2. Parengiamas paslaugų teikimo grafikas atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje (toliau - Techninė specifikacija) pateiktus užsakymo kiekius ir apimtis. | (Gavus iš Užsakovo suderintą kūrinių sąrašą). Bet ne ilgiau nei 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos PASTABA. Paslaugos teikėjui bus atsiųstos nuorodos į muzikos kūrinius ir/arba/kartu kūrinių pavadinimai. Dėl nurodytų kūrinių panaudojimo adaptavimo fontano muzikai su atlikėju arba LATGA tiesiogiai bendrauja paslaugos teikėjas. | Parengtas ir su Užsakovu suderintas darbų grafikas: muzikinių kūrinių montažas (apkarpymas iki 4 min.), sukėlimas ir išbandymas fontane, kūrinių redagavimas (esant poreikiui pagal Užsakovo pastabas). Muzikos kūriniai sukeliami į fontaną ir perduodami naudoti Užsakovui. |
| 2. Muzikinių kūrinių montažo, sukėlimo ir išbandymo fontane ir perdavimo Užsakovui darbai | 2.1. Sinchronizuoto fontano vandens, šviesos, muzikos ir šou programos parengimas | 2.1.1. Atliekami iš Užsakovo gautų muzikinių kūrinių montažo (apkarpymo iki 4 min.), sukėlimo ir išbandymo fontane darbai. 2.1.2. Susitikimo laikas ir forma su Užsakovo atstovu kūrinių išbandymui fontane suderinami iš anksto. 2.1.3. Esant poreikiui pagal Užsakovo pateiktas pastabas atliekamas kūrinių redagavimas ir iš naujo išbandymas fontane. 2.1.4. Jei Užsakovas pastabų ir pretenzijų neturi, adaptuoti muzikos kūriniai sukeliami į fontaną ir perduodami naudoti Užsakovui, kuris tampa kūrinių savininku (naudotoju). 2.1.5. Po paslaugos suteikimo rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai su Užsakovu. | 30 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta sinchronizuoto fontano vandens, šviesos, muzikos ir šou programa, papildyta 10 vnt. naujų muzikinių sinchronizuotų kūrinių. |