[110/10 kV JAČIONIŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS]

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| Etapas | Perduodami darbai (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | Perdavimo terminas (dienos/mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | Delspinigių dydis (rengiant sutartį pasirenkama: procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM arba Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | Mokėtina suma (Eur be PVM už pavėluota dieną) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Parengtas techninis darbo projektas, gautas teigiamas ekspertizės aktas | Ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | 0,02% |  |
| II etapas | Rangos darbai (įjungta 110 kV Jačionių TP, baigta bandomoji eksploatacija) | Ne vėliau kaip per 20 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | 0,02% |  |
| III etapas | Gauti pasirašyti Statybos užbaigimo aktai | Ne vėliau kaip per 22 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos |  | 200 (EUR be PVM) |

_____________________