## PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas –  AB „Lietuvos geležinkeliai“

Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AKVS), atitinkančios standarto LST ISO 37001:2025 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – Standartas) reikalavimus, sertifikavimo, priežiūros auditų atlikimo ir sertifikato išdavimo paslaugos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo / Bendrovės / Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

## . Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AKVS), atitinkančios standarto LST ISO 37001:2025 „Antikorupcinės

## vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – Standartas) reikalavimus, sertifikavimo, priežiūros auditų atlikimo ir sertifikato išdavimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimas paslaugas sudaro:

    - 1 etapas. Veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS sertifikavimo auditui AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje (toliau – Įmonių grupė) pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu.

    - 2 etapas. AKVS sertifikavimo pagal Standarto reikalavimus audito, kurio tikslas – nustatyti ar Bendrovė įdiegta AVKS atitinka Standarto reikalavimus, atlikimas ir 3 metus galiojančio atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad Įmonėje įdiegta AKVS atitinka Standarto reikalavimus (toliau – Sertifikatas) išdavimas.

    - 3 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026–2027 metais veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS priežiūros auditui pagal Standarto reikalavimus parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu (toliau – Pasirengimas AKVS I-jų metų priežiūros auditui).

    - 4 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026–2027 metais I-jų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad Įmonėje įdiegta AKVS veikia sėkmingai ir atitinka Standarto reikalavimus (toliau – AKVS I-jų metų priežiūros audito atlikimas).

    - 5 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2027–2028 metais veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS priežiūros auditui Bendrovėje pagal Standarto reikalavimus parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu (toliau – Pasirengimas AKVS II-jų metų priežiūros auditui).

    - 6 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu AKVS, t. y. 2027–2028 metais II-jų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad Įmonėje įdiegta AKVS veikia sėkmingai ir atitinta Standarto reikalavimus (toliau – AKVS II-jų metų priežiūros audito atlikimas).

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo/Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose. |  |  |  |
|  | Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus | Perkamai paslaugai tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal LST EN ISO 14001 standartą |
|  | Reikalavimai 1 etapui. Veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS sertifikavimo auditui AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje (toliau – Įmonių grupė) pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu. | Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti pasirengimo sertifikavimo auditui ir jo atlikimo planą. Plane turi būti nurodyti konkretūs veiksmai, jų vykdymo terminai, kita aktuali informacija. Esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu, planas gali būti patikslintas ar papildytas. Rezultatas – Parengtas ir su Užsakovu suderintas pasirengimo sertifikavimo auditui ir jo atlikimo planas (grafikas) |
|  | Reikalavimai 2 etapui. AKVS sertifikavimo pagal Standarto reikalavimus audito, kurio tikslas – nustatyti ar Įmonių grupėje įdiegta AVKS atitinka Standarto reikalavimus, atlikimas ir 3 metus galiojančio atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad Įmonių grupėje įdiegta AVKS atitinka Standarto reikalavimus (toliau – Sertifikatas) išdavimas | Paslaugų teikėjas turi: 1) atlikti AKVS dokumentų analizę, kurios metu turi būti įvertintas dokumentais įformintų AKVS atitikimas Standarto reikalavimams. Atlikus detalią AKVS analizę turi būti įvertinta, ar AKVS Įmonių grupėje veikia, ar ji rezultatyviai įgyvendinama ir atitinka Standarto reikalavimus; 2) atlikus auditą, parengti ir Užsakovui pateikti sertifikavimo audito ataskaitą, kurioje turi nurodyti audito rezultatus, nustatytus trūkumus ir tobulintinas sritis (jei tokios nustatomos); 3) atlikus auditą ir esant teigiamam audito rezultatui, išduoti 3 metus galiojantį Sertifikatą lietuvių ir anglų kalbomis, patvirtinantį, kad Įmonių grupėje įdiegta AVS visiškai atitinka Standarto reikalavimus. Rezultatas – parengta ir su Užsakovu suderinta sertifikavimo audito ataskaita. Esant teigiamam sertifikavimo audito rezultatui, išduotas 3 metus galiojantis Sertifikatas lietuvių ir anglų kalbomis. |
|  | Reikalavimai 3 etapui. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t.y. 2026-2027 metais veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS priežiūros auditui pagal Standarto reikalavimus parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu (toliau – Pasirengimas AKVS I-jų metų priežiūros auditui). | Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos audito atlikimui, rengimo pradžios turi parengti ir su Užsakovu suderinti priežiūros audito pasirengimo ir atlikimo planą, kuriame turi būti nurodyti konkretūs veiksmai, vykdymo terminai ir kita aktuali informacija. Esant poreikiui, planas, suderinus su Užsakovu gali būti patikslintas ar papildytas. Rezultatas – Parengtas ir su Užsakovu suderintas pasirengimo ir AVS 1-jų metų priežiūros audito atlikimo planas (grafikas). |
|  | Reikalavimai 4 etapui. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t.y. 2026-2027 metais I-jų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad Įmonių grupėje įdiegta AKVS veikia sėkmingai ir atitinka Standarto reikalavimus (toliau – AKVS I-jų metų priežiūros audito atlikimas). | Paslaugų teikėjas turi: 1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos, Paslaugų teikėjas turi atlikti AKVS I-jų metų priežiūros auditą, kurio metu turi patikrinti sertifikuotos AKVS atitiktį Standarto reikalavimams. Paslaugų teikėjas priežiūros auditą turi atlikti pagal su Užsakovu suderintą AKVS I-jų metų priežiūros audito atlikimo planą (grafiką); 2) atlikus I-jų metų priežiūros auditą Paslaugų teikėjas parengia ir su Užsakovu suderina priežiūros audito ataskaitą, kurioje nurodomi audito rezultatai, įvardijami trūkumai ir tobulintinos sritys (jei tokių nustatyta). Priežiūros audito metu nustačius esminius trūkumus, su Užsakovu suderinami tokių trūkumų pašalinimo veiksmai. Rezultatas - parengta ir su Užsakovu suderinta AVS 1-jų metų priežiūros audito ataskaita. |
|  | Reikalavimai 5 etapui. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2027-2028 metais veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS priežiūros auditui Įmonių grupėje pagal Standarto reikalavimus parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu (toliau – Pasirengimas AKVS II-jų metų priežiūros auditui). | Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos audito atlikimui, rengimo pradžios turi parengti ir su Užsakovu suderinti priežiūros audito pasirengimo ir atlikimo planą, kuriame turi būti nurodyti konkretūs veiksmai, vykdymo terminai ir kita aktuali informacija. Esant poreikiui, planas, suderinus su Užsakovu gali būti patikslintas ar papildytas. Rezultatas - Parengtas ir su Užsakovu suderintas pasirengimo ir AKVS 2-jų metų priežiūros audito atlikimo planas (grafikas). |
|  | Reikalavimai 6 etapui. Sertifikato galiojimo laikotarpiu AKVS, t. y. 2027-2028 metais II-jų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad Įmonių grupėje įdiegta AKVS veikia sėkmingai ir atitinta Standarto reikalavimus (toliau – AKVS II-jų metų priežiūros audito atlikimas). | Paslaugų teikėjas turi: 1) Sertifikato galiojimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sertifikavimo audito atlikimo dienos, Paslaugų teikėjas turi atlikti AKVS II-jų metų priežiūros auditą, kurio metu turi patikrinti sertifikuotos AKVS atitiktį Standarto reikalavimams. Paslaugų teikėjas priežiūros auditą turi atlikti pagal su Užsakovu suderintą AKVS II-jų metų priežiūros audito atlikimo planą (grafiką); 2) Atlikus II-jų metų priežiūros auditą Paslaugų teikėjas parengia ir su Užsakovu suderina priežiūros audito ataskaitą, kurioje nurodomi audito rezultatai, įvardijami trūkumai ir tobulintinos sritys (jei tokių nustatyta). Priežiūros audito metu nustačius esminius trūkumus, su Užsakovu suderinami tokių trūkumų pašalinimo veiksmai. Rezultatas - Parengta ir su Užsakovu suderinta AVS 2-jų metų priežiūros audito ataskaita. |
|  | Kalbos reikalavimai | Sertifikavimo ir priežiūros auditai turi vykti lietuvių kalba. Jei auditorius (-ai) yra iš užsienio valstybės, Paslaugų tiekėjas savo lėšomis privalo užtikrinti vertimo paslaugas. Auditų ataskaitos privalo būti pateiktos lietuvių kalba. Vertimo paslaugos (jei reikės ataskaitą išversti iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą) yra apmokamos Paslaugų teikėjo lėšomis; |
|  | Reikalavimai dėl pakartotinio Sertifikavimo ir / ar priežiūros audito | Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti ir prisiimti riziką, kad Sertifikavimo ir/ar priežiūros auditų metu nustačius neatitikčių, kurias pašalinus bus privalomas pakartotinis Sertifikavimo ir/ar priežiūros auditas, pakartotinio Sertifikavimo ir / ar priežiūros audito (jei bus reikalingi) išlaidų Užsakovas papildomai neapmokės. |

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Dokumentai, įrodantys LST EN ISO 14001 standarto atitiktį pirkimo objektui

  - Siūlant lygiavertes paslaugas Paslaugų teikėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės, paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas  negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Paslaugų teikėjo  nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės, paslaugos ar darbai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Paslaugų teikėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parengtas ir su Užsakovu suderintas pasirengimo sertifikavimo auditui ir jo atlikimo planas (grafikas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių | Teikiamas įvykdžius 1 etapą |
|  | Parengta ir su Užsakovu suderinta sertifikavimo audito ataskaita. Esant teigiamam sertifikavimo audito rezultatui, išduotas 3 metus galiojantis Sertifikatas lietuvių ir anglų kalbomis. | Audito ataskaita ir visi su ja susiję dokumentai turi būti pateikiami Užsakovui rašytine ir elektronine forma – vienas spausdintas egzempliorius (1 originalas) ir vienas egzempliorius elektroninėje laikmenoje, lietuvių kalba. Audito ataskaitoje turi būti nurodyta, kuriais teisės aktais, standartais, reglamentais vadovautasi atliekant auditą. | Teikiamas įvykdžius 2 etapą |
|  | Parengtas ir su Užsakovu suderintas pasirengimo ir AVS 1-jų metų priežiūros audito atlikimo planas (grafikas). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba | Teikiamas įvykdžius 3 etapą |
|  | Parengta ir su Užsakovu suderinta AVS 1-jų metų priežiūros audito ataskaita. | Audito ataskaita ir visi su ja susiję dokumentai turi būti pateikiami Užsakovui rašytine ir elektronine forma – vienas spausdintas egzempliorius (1 originalas) ir vienas egzempliorius elektroninėje laikmenoje, lietuvių kalba. Audito ataskaitoje turi būti nurodyta, kuriais teisės aktais, standartais, reglamentais vadovautasi atliekant auditą. | Teikiamas įvykdžius 4 etapą |
|  | Parengtas ir su Užsakovu suderintas pasirengimo ir AKVS 2-jų metų priežiūros audito atlikimo planas (grafikas). | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Teikiamas įvykdžius 5 etapą, per 23 mėnesius nuo Sertifikavimo audito atlikimo dienos. |
|  | Parengta ir su Užsakovu suderinta AVS 2-jų metų priežiūros audito ataskaita. | Audito ataskaita ir visi su ja susiję dokumentai turi būti pateikiami Užsakovui rašytine ir elektronine forma – vienas spausdintas egzempliorius (1 originalas) ir vienas egzempliorius elektroninėje laikmenoje, lietuvių kalba. Audito ataskaitoje turi būti nurodyta, kuriais teisės aktais, standartais, reglamentais vadovautasi atliekant auditą. | Teikiamas įvykdžius 6 etapą. |
|  | Atitikties sertifikatas standarto LST ISO 37001:2025 reikalavimams. | Anglų ir lietuvių kalbomis, rašytine ir elektronine forma, ne mažiau kaip 2 egzemplioriais kiekviena kalba. Atitikties sertifikatas išduodamas AB „Lietuvos geležinkeliai“. | Teikiamas įvykdžius 2 etapą. |
|  | Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas. | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba. | Suteikus visas paslaugas. |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta - Užsakovo patalpose“ Pelesos g. 10, Vilnius.

Sutarties galiojimo terminas – 36 mėnesiai nuo jos sudarymo dienos. Atskiri sutarties etapai vykdomi šiais terminais:

1 etapas. Veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos Įmonei pasirengti AKVS sertifikavimo auditui pagal Standarto reikalavimus, parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu. Terminas – 1 (vienas) mėnuo nuo sutarties sudarymo dienos.

2 etapas. AKVS sertifikavimo pagal Standarto reikalavimus audito, kurio tikslas – nustatyti ar Įmonėje įdiegta AVKS atitinka Standarto reikalavimus, atlikimas ir 3 metus galiojančio atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad Įmonėje įdiegta AVKS atitinka Standarto reikalavimus (toliau – Sertifikatas) išdavimas. Terminas – 2 (du) mėnesiai nuo sertifikavimo audito plano (grafiko) suderinimo su Užsakovu dienos.

3 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026–2027 metais veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS priežiūros auditui pagal Standarto reikalavimus parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu (toliau – Pasirengimas AKVS I-jų metų priežiūros auditui). Terminas – 11 (vienuolika) mėnesių nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.

4 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2026–2027 metais I-jų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad Įmonėje įdiegta AKVS veikia sėkmingai ir atitinka Standarto reikalavimus (toliau – AKVS I-jų metų priežiūros audito atlikimas). Terminas – per 12 mėnesių nuo Sertifikavimo audito atlikimo dienos.

5 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu, t. y. 2027–2028 metais veiksmų ir būtinos dokumentacijos, skirtos pasirengti AKVS priežiūros auditui Įmonėje pagal Standarto reikalavimus parengimas ir atlikimas bei suderinimas su Užsakovu (toliau – Pasirengimas AKVS II-jų metų priežiūros auditui). Terminas – per 23 mėnesius nuo Sertifikavimo audito atlikimo dienos.

6 etapas. Sertifikato galiojimo laikotarpiu AKVS, t. y. 2027–2028 metais II-jų metų priežiūros audito atlikimas, siekiant patvirtinti, kad Įmonėje įdiegta AKVS veikia sėkmingai ir atitinka Standarto reikalavimus (toliau – AKVS II-jų metų priežiūros audito atlikimas). Terminas – per 24 mėnesius nuo sertifikavimo audito atlikimo dienos.

  - Užsakymai teikiami El. paštu.

  - Tiekėjas turės Paslaugas teikti konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

Prireikus papildomos informacijos ar dokumentų, Užsakovas įsipareigoja suteikti Paslaugų teikėjui reikiamą papildomą informaciją ir dokumentus per 4 (keturias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo dienos.