Pirkimo sąlygų 8 priedas „Statybos rangos sutartis“

# STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS UPNINKŲ K., JONAVOS R. SAV.

202   m.             mėn.    d.

Jonava

UAB „Jonavos vandenys“, juridinio asmens kodas 256564350, kurio registruota buveinė yra Kranto g. 9, LT-55249 Jonava, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________, veikiančio (-ios) pagal __________, (toliau – Užsakovas), ir __________, juridinio asmens kodas __________, kurio registruota buveinė yra __________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________, veikiančio (-ios) pagal __________, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią statybos rangos darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

| - SĄVOKOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Atliktų darbų aktas – dokumentas, įforminantis dalies Darbų atlikimą pagal Įkainotos veiklos sąrašą. |  |
|  | Darbai – Užsakovo techninėje specifikacijoje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte). |  |
|  | Darbų atlikimo terminas pagal grafiką – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų dalies pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų vykdymo grafiką pradžios iki šios Darbų dalies perdavimo Užsakovui. |  |
|  | Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. |  |
|  | Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2. punktu. |  |
|  | Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. |  |
|  | Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. |  |
|  | Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). Medžiagos darbams atlikti turi būti sertifikuotos kokybės ir aplinkos apsaugos atžvilgiu. |  |
|  | Papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. |  |
|  | Statinio projektas (toliau – Projektas) – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų (įskaitant visus projektavimo etapus: projektinių pasiūlymų rengimą, techninio darbo projekto rengimą), kuriuose pateikiami Statybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, žiniaraščiai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai pradėti ir vykdyti bei Statybos užbaigimui atlikti. |  |
|  | Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. |  |
|  | Rangovo personalas – Rangovo atstovas, specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį. |  |
|  | Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas (pasamdytas) Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, techninę specifikaciją, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. |  |
|  | Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu. |  |
|  | Subrangovas – kuris nors asmuo, Sutartyje įvardytas kaip Subrangovas arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų. |  |
|  | Pradinės sutarties vertė – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą. |  |
|  | Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą (įskaitant ir techninės priežiūros darbuotojus). |  |
|  | Visų darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki visų Darbų perdavimo Užsakovui. |  |
| 1.19. 1.20. | Įkainotos veiklos sąrašas – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Garantinio aptarnavimo ir priežiūros terminas – sutarties 10.6. punkte nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (neįskaitytinai), per kurį Rangovas įsipareigoja prižiūrėti ir aptarnauti sutarties objektą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatyta tvarka. [jeigu taikoma] Papildomas garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpis – sutarties 10.6. punkte nurodytas laikotarpis, per kurį Rangovas įsipareigoja užtikrinti papildomą variklių, siurblių bei kitų mechanizmų, turinčių judančias dalis, techninį aptarnavimą. |  |
| 1.21. | Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Sutarties sudarymo metu Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. |  |
| - SUTARTIES DALYKAS |  |  |
|  | Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą parengti Upninkų sen. Jonavos r. sav. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, gauti statybos leidimą, parengti techninį darbo projektą, pataisyti jį pagal ekspertizės pateiktas pastabas, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, gauti visus leidimus, sutikimus, reikalingus darbams pradėti, juos atlikti ir užbaigti teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka, parengti ir pateikti visus dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą, priklausomai nuo statinio kategorijos) [jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už siūlomą papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį, prie privalomo 12 mėn. laikotarpio pridedamas siūlomas papildomas laikotarpis ir įrašoma suma, jei papildomas laikotarpis nesiūlomas, įrašomas tik privalomas 12 mėn. laikotarpis] ir teikti __ mėn. garantinį aptarnavimą ir priežiūrą (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje ir techninėje specifikacijoje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Pradinės sutarties vertę su PVM. |  |
| - BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |
|  | Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai, higienos normos ir kiti normatyviniai dokumentai. |  |
|  | Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: - šios Sutarties sąlygos; - techninė specifikacija (toliau – Užduotis); - Įkainotos veiklos sąrašas; - kiti dokumentai (Rangovo pasiūlymas, konkurso sąlygos ir kt.). |  |
| 3.3. | Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. |  |
| 3.4. | Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties nutraukimo. |  |
| 3.5. | Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis. |  |
| 3.6. | Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 18 skyriuje. |  |
| - UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |
|  | Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Projekte arba Užsakovo užduotyje. Jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę iki kol Rangovas pateiks Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. |  |
|  | Užsakovas turi teisę paskirti (pasamdyti) Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. |  |
|  | Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Projekto rengime, Darbų vykdymo bei Statybos darbų perdavimo-priėmimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. |  |
|  | Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. |  |
|  | Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. |  |
|  | Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: - Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos. - Klaidos, netikslumai ar trūkumai Užduotyje, išskyrus aplinkybes, nurodytas 9.1 punkte. |  |
|  | Užsakovas per 5 darbo dienas Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką turi suderinti arba pateikti pastabas per nustatytą terminą jį pataisyti. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas, keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant bendro Darbų atlikimo termino. |  |
|  | Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas. |  |
| - RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ |  |  |
|  | Rangovas privalo parengti Upninkų sen., Jonavos r. sav. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus, gauti statybos leidimą, parengti techninį darbo projektą, pataisyti jį pagal ekspertizės pateiktas pastabas, jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, gauti visus leidimus, sutikimus, reikalingus darbams pradėti, juos atlikti ir užbaigti teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka, parengti ir pateikti visus dokumentus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų gautas statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą, priklausomai nuo statinio kategorijos) [jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už siūlomą papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį, prie privalomo 12 mėn. laikotarpio pridedamas siūlomas papildomas laikotarpis ir įrašoma suma, jei papildomas laikotarpis nesiūlomas, įrašomas tik privalomas 12 mėn. laikotarpis] bei teikti __ mėn. garantinį aptarnavimą ir priežiūrą pagal Sutartį, vadovaudamasis Užduotyje ir Įkainotos veiklos sąraše numatyta Darbų apimtimi, laikydamasis suderinto Darbų vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, higienos normų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. |  |
|  | Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. |  |
|  | Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. |  |
|  | Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. |  |
|  | Jei pagal statybos techninių reglamentų nustatytą tvarką privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, Rangovas turi jį gauti savo pajėgumais (pagal Užsakovo įgaliojimus, jei tokie reikalingi). |  |
|  | Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (-us), nurodytą (-us) pasiūlyme - [įrašyti visus pasiūlyme nurodytus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ir subtiekėjus, nurodyti jų pavadinimą, kodą, adresą, įsipareigojimų dalį (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos; o jei jo(-jų) nėra įrašyti – nepasitelkiama/nežinoma] (toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 5.6.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose ir taikoma darbams, kuriuos jie atliks; 5.6.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo pateiktus pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. |  |
|  | Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kai pasitelkiamas Subrangovas, kurio pajėgumais remiamasi, kartu su informacija apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai (atitinkamai pagal Subrangovams numatomus pavesti darbus vykdant Sutartį). |  |
|  | Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 5.6. punkte ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 5.7. punktą. Jeigu Rangovas, nesilaikė šiame punkte nurodyto reikalavimo, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 5 procentams pradinės sutarties vertės ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai. |  |
|  | Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovui, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. |  |
|  | Subrangovo keitimas įforminamas papildomu susitarimu, pasirašytu abiejų Sutarties šalių. |  |
|  | Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo arba jo samdyto Subrangovo veiklos, vykdant šioje sutartyje nurodytus Darbus. |  |
|  | Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Pradinės sutarties vertei arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. |  |
|  | Vykdant Darbus Statybvietėje, Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo ir trečiųjų šalių turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. |  |
|  | Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 5.14.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles bei pateikti Užsakovui jų sutvarkymo pagal teisės aktų reikalavimus įrodančius dokumentus; 5.14.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 5.14.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. |  |
|  | Rangovas įsipareigoja tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas) patektų į statybvietę ir statybvietėje atliktų statybos darbus. Nesilaikant šiame punkte nurodyto reikalavimo, Rangovas atsako teisės aktuose nustatyta tvarka. |  |
|  | Rangovas įsipareigoja vykdant Darbus naudoti gaminius, kurie atitinka nacionalinio saugumo reikalavimus. Po projekto parengimo Rangovas įsipareigoja pateikti sudėtinių elementų – modemų, valdiklių, valdymo skydų, nenutrūkstamo maitinimo šaltinių, vaizdo stebėjimo kamerų, judesio daviklių, praėjimo kontrolės įrangos – atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams įrodančius dokumentus pagal PĮ 52 straipsnio 3 dalį. |  |
|  | Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. |  |
|  | Vykdydamas Darbus Rangovas turi pasirūpinti laikinu vandens ir elektros tiekimu, nuotekų šalinimo įrenginiais. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Užduotyje nurodytus reikalavimus. Naudojamos medžiagos darbams atlikti privalo būti sertifikuotos kokybės ir aplinkos apsaugos atžvilgiu. |  |
|  | Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu ar žodžiu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. |  |
|  | Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis (sertifikuotomis kokybės ir aplinkos apsaugos atžvilgiu) ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. |  |
| - ( | Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė, arba dokumentai, reikalingi statiniams įregistruoti, yra su trūkumais, defektais, nesertifikuotos kokybės ir aplinkos apsaugos atžvilgiu arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę, arba dokumentus, reikalingus statiniams įregistruoti, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, ar dokumentus, kad šie atitiktų Sutartį. |  |
|  | Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su: 5.22.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu. 5.22.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo. |  |
|  | Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. |  |
|  | Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. |  |
|  | Rangovo pateikiamos eksploatacijos, priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose lietuvių kalba turi būti aprašyta visa mechaninė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. |  |
|  | ## Rangovas įsipareigoja per 15 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką suderinimui. Jei Užsakovas nesuderina Rangovo pateikto Darbų vykdymo grafiko, pateikia pastabas, Rangovas turi pataisyti Darbų vykdymo grafiką pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą laiką. Rangovui laiku neparengus ar nepateikus Darbų vykdymo grafiko ar neištaisius Darbų vykdymo grafiko pagal Užsakovo pastabas per nustatytą terminą, Rangovui skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną. Rangovui vėluojant ilgiau nei 5 darbo dienas pateikti Darbų vykdymo grafiką ar jį ištaisyti pagal Užsakovo pastabas, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas. |  |
|  | Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. |  |
|  | Po statinio projekto parengimo bei suderinimo su Užsakovo parinktu ekspertizės vadovu, Rangovas privalo pateikti Užsakovui orientacines lokalines sąmatas statybos darbams pagal statybos projekto sąnaudų kiekių žiniaraščius, kurios bus naudojamos tik papildomų, atsisakomų darbų atveju, jeigu tokių atsirastų sutarties vykdymo metu, ir tarpinių mokėjimų sumoms nustatyti. |  |
| 5.29. 5.30. | Parengęs statinio projektą bei suderinęs jį su Užsakovo parinktu ekspertizės vadovu, Rangovas prieš pradėdamas statybos rangos darbus statybvietėje, privalės pateikti pasirašytą „Technologinio proceso garantiją“ pagal sutarties priede Nr. 7 esančią formą. Rangovas privalo iki Statybvietės perdavimo Rangovui dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (-is) (toliau – draudimo sutartis (-ys)) kartu su apmokėjimą (-us) patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-omis). Rangovas privalo užtikrinti, kad draudimo sutartis (-ys) nenutrūkstamai galiotų nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos iki visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį. Nepateikus draudimo sutarties (-čių) kartu su apmokėjimą (-us) patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-omis) nustatytu terminu, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas. |  |
| 5.31. | [taikoma tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už siūlomą papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį]: ## Rangovas įsipareigoja užtikrinti papildomą variklių, siurblių bei kitų mechanizmų, turinčių judančias dalis, techninį aptarnavimą, t. y. papildomą garantinį aptarnavimą ir priežiūrą ne trumpesniu nei __ mėn. laikotarpiu po privalomo garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpio. Siekiant užtikrinti šį įsipareigojimą Rangovas kartu su galutiniu Darbų priėmimo-perdavimo aktu privalės į UAB „Jonavos vandenys“ banko sąskaitą LT LUMINOR BANK AS Nr.: LT83 4010 0439 0056 8611 pervesti: ## 3 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 1 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 6 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 2 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 9 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 3 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 12 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 4 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 15 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 5 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 18 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 6 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 21 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 7 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 24 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 8 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 27 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 9 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 30 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 10 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 33 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 11 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį; ## 36 000 Eur užstatą, jei pasiūlyme tiekėjas nurodė 12 mėn. papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį. ## Užstatas užtikrins šio įsipareigojimo laikymąsi, juo bus garantuojama, kad Rangovas laikysis pasiūlyto papildomo garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpio. Rangovui neteikiant papildomo garantinio aptarnavimo ir priežiūros nurodytu laikotarpiu Užsakovas galės pasinaudoti Rangovo pervestu užstatu papildomam garantiniam aptarnavimui ir priežiūrai užtikrinti (variklių, siurblių bei kitų mechanizmų, turinčių judančias dalis, techniniam aptarnavimui). Užstatas grąžinamas Rangovui pasibaigus papildomam garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpiui per dešimt darbo dienų nuo Rangovo pareikalavimo. |  |
| 6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS |  |  |
|  | Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties nutraukimo. Visi Darbai pagal Sutartį turi būti atlikti per 24 mėnesius nuo Darbų pradžios. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma. Vėluojant atlikti Darbus daugiau kaip 60 kalendorinių dienų, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas. |  |
|  | Darbai privalės būti vykdomi pagal tarpusavyje suderintą Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas. |  |
|  | Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, skaičiuojami delspinigiai dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,04 % nuo laiku neatliktų darbų vertės (be PVM) per dieną. Delspinigiai neskaičiuojami, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo. Jei Užsakovui ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovui nurodžius per pagrįstai tinkamą laiką ištaisyti netinkamai atliktus darbus, Rangovas vėluoja juos ištaisyti ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių netinkamai atliktų Darbų ištaisymo vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,04 % nuo netinkamai atliktų Darbų vertės (Eur be PVM) per dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. |  |
|  | Darbai laikomi atliktais pagal Darbų vykdymo grafiką, kai šie darbai yra pabaigti ir Darbų atlikimo aktas pasirašytas iki termino, nurodyto Užsakovo ir Rangovo suderintame Darbų vykdymo grafike. Visų darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir Užsakovas galės perimti Darbus pagal sutarties 7.1. punktą. |  |
|  | Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: - papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; - trečiųjų šalių įtaka; - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; - fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties Pakeitimo; - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. |  |
|  | Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais (ypatingojo arba neypatingojo statinio konservavimo atveju) arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingojo statinio konservavimo atveju). Šiuo atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. |  |
| - DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS |  |  |
|  | Užsakovas perima Darbus: - kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir Užduotį; - pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; - [taikoma tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už siūlomą kokybinį kriterijų – papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį]: pervedamas užstatas pagal sutarties 5.31 p., užtikrinantis papildomo garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. |  |
|  | Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1. punktą, per 5 darbo dienas: - kartu su Užsakovu atliks bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas; arba - raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. |  |
|  | Rangovas iki darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, atliekas, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. |  |
| - SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS |  |  |
|  | Pradinės sutarties vertė yra [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] Eur be PVM, PVM sudaro [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] eurų. Pradinės sutarties vertė keičiama (didėja arba mažėja) sutarties 8.13 punkte numatytu atveju. |  |
|  | Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Pradinės sutarties vertę kartu su PVM. |  |
|  | Išankstinis mokėjimas nenumatomas. |  |
|  | Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos suderintame Darbų vykdymo grafike nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Suderintame Darbų vykdymo grafike nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.5 ir 8.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia suderintame Darbų vykdymo grafike numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. |  |
|  | Tarpiniam mokėjimui, vadovaujantis sutarties 3.6 punkte nustatyta dokumentų pateikimo tvarka, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą. Rangovas sąskaitą faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai Užsakovas suderina apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą). Sutarties vykdymo metu sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 3 d. elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą išskyrus atvejus, jeigu: 8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 8.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. |  |
|  | Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu. Galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto Darbų dalis ir galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės, kuri yra sulaikoma iki kol Rangovas pašalins atitinkamus defektus. Rangovui neištaisius defektų, Užsakovas turi teisę panaudoti sulaikytų pinigų sumą atitinkamų defektų taisymui, ją atitinkamai mažinant. |  |
|  | Už atliktus Darbus bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. |  |
|  | Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. |  |
|  | Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio atsiskaitymo dydis – 0,04% nuo negauto mokėjimo (Eur be PVM) vertės per dieną. |  |
|  | Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais Subrangovais (kai jie pasitelkiami) tokiomis sąlygomis: - Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 8.10.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. - Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir Subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. - Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir Subrangovui pagrindimą. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. |  |
|  | Atliekant Sutarties pakeitimus pagal šioje Sutartyje nustatytas darbų apimties ar papildomų darbų sąlygas, Pradinės sutarties vertė, kaip ji apibrėžta Sutartyje, nesikeičia ir naudojama kaip atskaitos dydis skaičiuojant procentines ribas, baudas ir užtikrinimus. Sutarties vykdymo metu mokėtina kaina gali būti koreguojama šiais atvejais: - esant 9.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 9.2. punktą įforminus pakeitimą Pradinės sutarties vertė gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Pradinės sutarties vertės koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais: - pritaikant orientacinėse lokalinėse sąmatose numatytų Darbų kainą; - vadovaujantis vidutinėmis rinkos Darbų kainomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos vidutinės rinkos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu; - jei papildomų ir/ar nevykdomų Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (a) arba (b) punktą, papildomų/nevykdomų Darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų Darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. |  |
|  | Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (toliau- PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, PVM suma perskaičiuojama per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiuojamas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, kuris nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu. |  |
|  | Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėnesius, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, dėl kainų lygio pokyčio, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.vda.lrv.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį (toliau – Indeksas), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05. Peržiūrėjus Sutarties kainą, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės sutarties vertė. Kainos peržiūra nelaikoma Sutarties pakeitimu dėl darbų apimties ar objekto keitimo. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl perskaičiavimo ir sudaromas rašytinis susitarimas. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotą kainą, perskaičiuotą Sutarties kainą, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Susitarimas įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Kainos peržiūra taikoma tik neatliktų Darbų vertei. Perskaičiuota kaina netaikoma: - iki peržiūros momento tinkamai atliktiems ir priimtiems Darbams; - iki peržiūros momento pateiktoms ir apmokėtoms sąskaitoms; - jau suderintiems papildomiems darbams. Kainos peržiūra netaikoma projektavimo paslaugoms, garantiniam aptarnavimui ir priežiūrai. Perskaičiuota kaina taikoma nuo Šalių rašytinio susitarimo dėl kainos peržiūros pasirašymo dienos. Kainos peržiūra nelaikoma Sutarties pakeitimu dėl darbų apimties ar objekto keitimo. |  |
| - PAKEITIMAI |  |  |
|  | Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnyje nustatytais atvejais ir laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų. Sutarties pakeitimai, neatitinkantys PĮ 97 straipsnio reikalavimų, yra negalimi. Sutarties pakeitimas laikomas esminiu, jeigu: - pakeitimu iš esmės keičiamos Sutarties sąlygos taip, kad, jei tokios sąlygos būtų buvusios nustatytos pirkimo dokumentuose, pirkime būtų galėję dalyvauti kiti tiekėjai arba būtų buvęs pasirinktas kitas pasiūlymas; - pakeitimu pakeičiama Sutarties ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo numatyta Sutartyje; - pakeitimu žymiai išplečiama Sutarties apimtis; - Rangovas pakeičiamas kitu tiekėju, išskyrus PĮ 97 straipsnyje numatytus atvejus. Esminiai pakeitimai galimi tik vykdant naują pirkimo procedūrą, išskyrus PĮ 97 straipsnyje aiškiai numatytas išimtis. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių. - Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytoms sąlygoms. - Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytų principų ir tikslo. - Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant 9.1.1 ir 9.1.2 punktuose nurodytų aplinkybių; - Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, yra negalimi, kai jais keičiamas sutarties bendrasis pobūdis. |  |
|  | Pakeitimai gali apimti: - bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; - bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; - Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; - bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.11.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme reikalavimus. |  |
| 9.3. | Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.2 punkte forminami tokia tvarka: - jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.11.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 8.11.1. punktą koreguojama pradinės sutarties vertė; 9.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 8.11.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.11.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Pradinės sutarties vertė (jei reikia); 9.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, jie gali būti perkami iš to paties Rangovo tik tuo atveju, jeigu kartu tenkinamos visos šios sąlygos: a) papildomi darbai tapo būtini Sutarties tinkamam įvykdymui ir jų nebuvo galima numatyti vykdant pirkimą; b) Rangovo pakeitimas kitu tiekėju negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, įskaitant suderinamumo su jau atliktais darbais reikalavimus, naudojamos įrangos, technologijų ar garantinių įsipareigojimų užtikrinimą; c) Rangovo pakeitimas sukeltų perkančiajam subjektui didelių nepatogumų arba esminį išlaidų dubliavimą; d) atskiro pakeitimo vertė neviršija PĮ 97 str. 1 d. 2 p. nustatytų procentinių ribų. Sprendimas dėl papildomų darbų įsigijimo turi būti pagrįstas motyvuotu Užsakovo sprendimu, kuriame įvertinamas visų šiame punkte nurodytų sąlygų egzistavimas. Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.11.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Pradinės sutarties vertė. |  |
|  | Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: - prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba - būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos sudarymui. |  |
|  | Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo/statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. |  |
|  | Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Užduočiai (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai). |  |
|  | Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Projektą rengusio projektuotojo. |  |
| 9.8. 9.9. 9.10. | Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Užsakovas įvertinęs Rangovo nurodytas aplinkybes gali vykdyti Darbų sustabdymą pagal sutarties 6.5. punktą. Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės. Nepriklausomai nuo Sutarties pakeitimų pagrindo ar pakeitimų vertės, Pradinės sutarties vertė, kaip ji apibrėžta Sutartyje, nekeičiama ir laikoma atskaitos dydžiu visiems procentiniams ribojimams bei užtikrinimams taikyti. |  |
| - ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS |  |  |
|  | Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. |  |
|  | Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. |  |
|  | Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. |  |
|  | Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo. |  |
| 10.5. 10.6. | Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo. Statybos darbų metu visiems įrengtiems įrenginiams taikomas privalomas 12 mėn. garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpis, skaičiuojamas nuo galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. [jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už siūlomą papildomą garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpį] Be privalomo garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpio Rangovas įsipareigoja taikyti ir __ mėn. papildomas garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpis, kuris prasidėtų pasibaigus privalomam garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpiui.] |  |
| - SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS |  |  |
|  | Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5. punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos |  |
|  | Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. |  |
|  | Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, jeigu: - Rangovas nevykdo Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar Užsakovo teisėtų ir pagrįstų nurodymų. - Rangovas vėluoja atlikti Darbus ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų arba vėluoja ilgiau nei 5 darbo dienas pateikti Darbų vykdymo grafiką ar jį ištaisyti pagal Užsakovo pastabas, arba nepateikia draudimo sutarties kartu su apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija pagal sutarties 5.30. punktą nustatytu terminu (daro esminius Sutarties pažeidimus), arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdo juos netinkamai, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį. - Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. - paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d. - paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. - paaiškėjo Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 straipsnio 9 dalyje, 58 straipsnio 41 dalyje ir (ar) 50 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės. |  |
|  | Nutraukus sutartį 11.3.1.-11.3.2. punktuose nurodytais pagrindais, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 5 procentų pradinės sutarties vertės, kuri šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Nutraukus Sutartį 11.3.3.-11.3.6. punktuose nurodytais pagrindais, atsiradusiais dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 5 procentų pradinės sutarties vertės, kuri šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. |  |
|  | Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą: - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. |  |
|  | Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: - per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties 8.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo; - Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį ir gali reikalauti sumokėti baudą lygią 5 procentų pradinės sutarties vertės, kuri šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais bei reikalauti atlyginti visus kitus atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda ir delspinigiai. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių. |  |
|  | Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu bei kitais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. |  |
|  | Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų pranešusios kiti šaliai prieš 14 kalendorinių dienų. |  |
|  | Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: - nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. |  |
|  | - GINČAI |  |
| 12.1. | Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. |  |
|  | - NENUGALIMA JĖGA |  |
|  | Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. |  |
|  | Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. |  |
|  | Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). |  |
| - ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS |  |  |
| 14.1. | Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. |  |
| 14.2. | Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis. |  |
| 14.3. | Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami |  |
| 14.4. | Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. |  |
| 14.5. | Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. |  |
| 14.6. | Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. |  |
| 14.7. | Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą |  |
| 14.8. | Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis“. |  |
|  | - KONFIDENCIALUMAS |  |
| 15.1. | Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma: 15.1.1. bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis; 15.1.2. asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 15.1.1. punkte paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija; |  |
| 15.2. | Rangovas įsipareigoja: 15.2.1. naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais; 15.2.2. neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Rangovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją; 15.2.3. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją; 15.2.4. visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą Sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą. |  |
| 15.3. | Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsiant privalo: 15.3.1. grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją; 15.3.2. įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija; 15.3.3. patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu. |  |
| 15.4. | Rangovas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai. |  |
| - KITA |  |  |
| 16.1. | Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. |  |
| 16.2. | Užsakovo paskirtas(-i) asmuo(-ys), atsakingas(-i) už Sutarties vykdymą: [atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas]. |  |
| 16.3. | Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinta ar tikrinta ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |
|  | - PRIEDAI |  |
|  | 1 priedas. Įkainotos veiklos sąrašas; |  |
|  | 2 priedas. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma; |  |
|  | 3 priedas. Atliktų darbų aktas; |  |
|  | 4 priedas. Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas; |  |
|  | 5 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo aktas; |  |
|  | 6 priedas. Užduotis; |  |
|  | - priedas. Technologinio proceso garantijos forma. |  |
| - KONTAKTAI |  |  |
| UŽSAKOVAS UAB „Jonavos vandenys“ Adresas: Kranto g. 9, LT-55249 Jonava Įstaigos kodas: 256564350 Bankas: AB Luminor bankas Banko kodas: 40100 A. s. Nr.: LT83 4010 0439 0056 8611 Tel.: +370 349 53628 El. paštas: administracija@jonavosvandenys.lt Pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos _______________________ (parašas) |  | RANGOVAS [Įrašyti Rangovo rekvizitus] Pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos _______________________ (parašas) |

Sutarties priedas Nr. 2

Užsakovas:	……………………………………………………...

Rangovas:	………………………………………………………

Rangos sutarties Nr..........................................................................

# Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

# P A Ž Y M A Nr.

20   m.  ……………………………  mėn.

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |  |
|  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovas:	………………………………..					Rangovas:…………………………………….

A. V.								A. V.

20   m. ………………….. mėn. ……. d.					20   m. ………………….. mėn. ……. d.

Sutarties priedas Nr. 3

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

Užsakovas  				                   Rangovas

20__m. ____________ mėn. ____d. 	                                         20__m.____________mėn. ___d.

Sutarties priedas Nr. 4

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas [Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Sutarties priedas Nr. 5

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas] | [Telefonas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

Sutarties priedas Nr. 7

Technologinio proceso garantija

Mes, [tiekėjo pavadinimas], pateikdami šią Technologinio proceso garantiją užtikriname, kad iš rekonstruotų Upninkų k., Jonavos r. sav. nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodikliai (esant Techninėje specifikacijoje nurodytam projektiniam debitui ir projektinėms teršalų apkrovoms) neviršys Techninės specifikacijos valytoms nuotekoms nustatytų reikšmių (didžiausios leistinos koncentracijos).

Mes suprantame, kad jei dėl mūsų kaltės, išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant keliamų reikalavimų Užsakovas gali patirti papildomų kaštų ir tokiu atveju, už išleidžiamų valytų nuotekų nustatytų reikalavimų nevykdymą turi teisę reikalauti sumokėti toliau nurodytas Baudas (-as):

  - baudą, lygią mokesčių, kuriuos Užsakovas sumokės (ne vėliau, kaip per 3 mėn. nuo Garantinio aptarnavimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, arba, jei toks nenustatomas – nuo Statybos užbaigimo dokumento išdavimo) teisės aktų nustatyta tvarka dėl nepasiektų nuotekų išvalymo ir dumblo apdorojimo rodiklių; ir

  - vienkartinę baudą, lygią 5 proc. bendros Sutarties kainos (be PVM).

Suprantame, kad Bauda tampa mokėtina, kai yra visos šios Baudos mokėjimo sąlygos:

- Praėjo ne daugiau nei 3 mėn. nuo statybos užbaigimo dokumento gavimo;

- Nuotekų debitas neviršija nurodytų „Techninės specifikacijos“ 1 lentelėje „Projektinės apkrovos ir teršalų koncentracijos Upninkų NVĮ“;

- Nuotekų užterštumas neviršija ir yra ne daugiau kaip 20 proc. mažesnis  „Techninės specifikacijos“ 1 lentelėje nurodytų reikšmių;

- Nėra kitų, svarbių nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (netinkamai Užsakovo atliekama eksploatacija, laiku neatlikti ir/ar atlikti netinkamai įrangos aptarnavimai ir pan.);

- Atlikus du iš eilės valytų nuotekų bandymų mėginius (tarp kurių pertrauka ne mažiau kaip 7 paros) visų nurodytų parametrų reikšmės, nurodytos „Techninės specifikacijos“ 6 lentelėje valytoms nuotekoms yra viršytos, ar bent vieno iš parametrų reikšmė viršijama daugiau nei 10 proc.

Įsipareigojame Baudą sumokėti ne vėliau, kaip per 30 dienų, gavę pagristą Užsakovo raštą.

Suprantame, kad gavę Užsakovo raštą dėl Baudos sumokėjimo, turime teisę per 30 dienų prieštarauti pateikiant įrodymus, kad vienos ar kelių Baudos mokėjimo sąlygų. Suprantame, kad įrodymams reikalingi tyrimai, bandymai atliekami mūsų sąskaita.

Suprantame, kad nurodytos vienkartinės baudos sumokėjimas neatleidžia nuo atsakomybės ištaisyti Darbų trūkumus teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinti tinkamą nuotekų valymo įrenginių veikimą.

| (Pareigos) | (Parašas) | (Vardas pavardė) |
| --- | --- | --- |

Nurodytų „Techninės specifikacijos“ 2 lentelėje „Didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) valytoms nuotekoms.

Užsakovas rašte privalo nurodyti, pagrįsti ir įrodyti visas baudos mokėjimo sąlygas ir jų buvimą.