GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, KARALIAUČIAUS G. 11, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aiškinamasis raštas)

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas – Gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo darbai su Darbo projekto parengimu, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), statybų užbaigimo procedūrų atlikimas ir objekto registravimas nekilnojamojo turto registre (toliau – Darbai).

  - Darbų apimtis detalizuojama šiame dokumente, Techniniame projekte ir kituose Pirkimo sąlygas ir sutartį sudarančiuose dokumentuose. Į darbų apimtį įeina visų susijusių inžinerinių statinių, kurių sprendiniai yra glaudžiai susiję su pastato statybos projekto sprendiniais, naujos statybos, rekonstrukcijos, darbai su darbo projekto parengimu, kurie yra suprojektuoti pateiktame techniniame projekte.

  - Projektas. Darbai vykdomi pagal 2024m. parengtą techninį projektą Nr. IN2328-01-TP „Gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas, Techninis projektas). Projektą parengė UAB „In Ace“ į. k. 300935637 (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasis pasirašytomis projektavimo paslaugų sutartimis (toliau – Projektavimo sutartys).

  - Dokumentų pirmumas. Techninę specifikaciją sudarantys dokumentai (įskaitant jų priedus) turi būti suprantami kaip tarpusavyje susiję, vienas kitą papildantys ir paaiškinantys dokumentai. Jeigu Techninę specifikaciją sudarančiuose dokumentuose nustatomi prieštaravimai, taikoma ši dokumentų pirmumo tvarka:

    - ši Techninė specifikacija, įskaitant jos paaiškinimus pirkimo metu;

    - Techninis projektas, įskaitant jo paaiškinimus pirkimo metu;

    - pastato modelis (IFC bylos);

    - Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui;

    - statybą leidžiantis dokumentas;

    - tentų ruošimo gairės;

    - kita Techninę specifikaciją ir jos priedus sudaranti informacija;

  - Teisės į Projektą. Projektavimo sutartyse nustatyta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projektą (jo korektūrą) ar atskiras jo dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal Projektavimo sutartis Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę, be jokio papildomo Projektuotojo ir (ar) autorių sutikimo, savo nuožiūra ir nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis visomis įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

  - Darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų, taikomų darbo projekto rengimui, reikalavimais. Darbo projektą rengia Rangovo paskirtas projektuotojas, o jo rengimui vadovauja Rangovo arba Rangovo pasirinkto projektuotojo paskirtas projekto vadovas.

Jeigu Darbo projektą rengia ne tas pats projektuotojas, kuris parengė Techninį projektą, jis privalo:

- paskirti projekto vadovą;

- gauti statinio architekto (architektūros kūrinio autoriaus) pritarimą Darbo projektui statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka;

- užtikrinti patvirtinto Techninio projekto sprendinių, įskaitant techninių specifikacijų, įgyvendinimą;

- Darbo projekte nurodyti Techninį projektą parengusį projektuotoją;

- informuoti Techninį projektą parengusį projektuotoją apie Techninio projekto klaidas, jeigu tokios yra nustatomos.

Darbo projekto rengėjas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį Techninio projekto sprendiniams.

  - Darbo projekto derinimas su Projekto autoriais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Projekto architektas yra Projekto autorius, kurio asmeninės neturtinės autoriaus teisės nėra perleidžiamos. Darbo projektas yra antrasis Projekto etapas – Techninio projekto tąsa, kurio metu detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį vykdomi statybos darbai.

Atsižvelgiant į tai, jeigu:

1) Techniniame projekte numatyta, kad konkretus sprendinys Darbo projekto rengimo metu turi būti derinamas su architektu / projektuotoju, arba

2) Darbo projekto rengėjas numato keisti Techniniame projekte nurodytą sprendinį,

Rangovas privalo užtikrinti, kad visi tokie Darbo projekto sprendiniai būtų suderinti su Projekto autoriumi, t. y. turi būti gautas Techninio projekto autoriaus rašytinis pritarimas.

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybė.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė.

  - Statybos valdytojas: Rangos darbų sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, atliekantis statybos valdytojo funkcijas.

  - Projektuotojas: „In Ace“ UAB, Ukmergės g. 126, Vilnius. Įm. k. 300935637.

  - Rangovas: Darbų su paslaugomis konkretaus viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinio kategorija: ypatingasis statinys (negyvenamieji pastatai).

  - Statinio naudojimo paskirtis: gydymo paskirties pastatas.

  - Statinio statybos rūšis: rekonstrukcija (poliklinika, inžineriniai tinklai), nauja statyba (inžineriniai tinklai ir kiti inžineriniai statiniai).

  - Statybos vieta: Karaliaučiaus g. 11, Vilnius.

  - Kultūros paveldas/saugomos teritorijos: Objektas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją.

  - Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos darbų etapai: Objekto rangos darbai bus atliekami vienu etapu.

  - Projekto numatytos pagrindinės charakteristikos:

    - Žemės sklypas:

- Žemės sklypo unikalus Nr.: 0101-0167-0967;

- Žemės sklypo kadastro Nr.: 0101/0167:967;

- Plotas: 1,8148 ha.

    - Rekonstruojamas pastatas - poliklinika:

  - Pastato unikalus Nr.: 4400-2432-6038;

  - Pastato kadastro Nr.: 4400-2432-6038;

  - Pastato bendras plotas:

    - iki rekonstrukcijos: 616,12 m2;

    - po rekonstrukcijos: 2673 m2;

  - Pastato tūris:

    - iki rekonstrukcijos: 2874 m3;

    - po rekonstrukcijos: 11538 m3;

  - Pastato aukštų skaičius:

    - iki rekonstrukcijos: 2a.

    - po rekonstrukcijos: 4a.

  - Pastato aukštis:

    - iki rekonstrukcijos: 8,35 m;

    - po rekonstrukcijos: 16 m;

  - Pastato energinio naudingumo klasė:

    - iki rekonstrukcijos: B (esamos dalies);

    - po rekonstrukcijos: B (esamos dalies), A++ (priestato);

  - Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė:

    - iki rekonstrukcijos: -

    - po rekonstrukcijos: C;

  - Statinio atsparumo ugniai laipsnis:

    - iki rekonstrukcijos: -

    - po rekonstrukcijos: I (pirmas)

    - Inžineriniai tinklai. Inžinerinių tinklų paskirtis ir ilgiai nurodyti projekte.

    - Kiti inžineriniai statiniai. Kitų inžinerinių statinių paskirtis ir rodikliai nurodyti projekte.

  - Techninis projektas. Projektą sudaro šie dokumentai, pateikiami rangovui darbų vykdymui:

| Eil. Nr. | Bylos žymuo | Laida | Projekto dalis (pavadinimas) | Projekto dalies žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | 0 | Bendroji | IN2328-01-TP-BD |
| 2 | SP | 0 | Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) | IN2328-01-TP-SP |
| 3 | SA | 0 | Architektūrinė (statinio architektūra) | IN2328-01-TP-SA |
| 4 | T | 0 | Technologijų | IN2328-01-TP-T |
| 5 | SK | 0 | Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) | IN2328-01-TP-SK |
| 6 | SK-S | 0 | Konstrukcinė. Sprendinių detalieji skaičiavimai | IN2328-01-TP-SK-S |
| 7 | LVN | 0 | Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo | IN2328-01-TP-LVN |
| 8 | VN | 0 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo | IN2328-01-TP-VN |
| 9 | ŠVOK | 0 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo | IN2328-01-TP-ŠVOK |
| 10 | E | 0 | Elektrotechnikos | IN2328-01-TP-E |
| 11 | ER | 0 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) | IN2328-01-TP-ER |
| 12 | AS | 0 | Apsauginės signalizacijos | IN2328-01-TP-AS |
| 13 | GSS | 0 | Gaisro aptikimo ir signalizacijos | IN2328-01-TP-GSS |
| 14 | PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizacijos | IN2328-01-TP-PVA |
| 15 | ŠT | 0 | Šilumos gamybos ir tiekimo | IN2328-01-TP-ŠT |
| 16 | GS | 0 | Gaisrinės saugos | IN2328-01-TP-GS |
| 17 | SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo | IN2328-01-TP-SO |
| 18 | KS | 0 | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo | IN2328-01-TP-SK |

  - Statybą leidžiantis dokumentas: Leidimas rekonstruoti statinį; 2026-03-06 Nr. LRS-01-260306-00030.

- Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams

  - Darbo projektas. Rangovas, vadovaudamasis parengtu techniniu projektu Nr. IN2328-01-TP „Gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo projektas“, privalo parengti Darbo projektą (toliau – Darbo projektas) ir, vadovaudamasis juo bei papildomais reikalavimais, nurodytais šioje Techninėje specifikacijoje, atlikti statybos darbus. Vykdomi statybos darbai ir parengtas Darbo projektas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties normatyvų bei privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias jų redakcijas).

  - Statybinės medžiagos. Rangovo rengiamame Darbo projekte turi būti numatyta, jog statyboje naudojamos statybinės medžiagos, atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1‑508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių įrodymų, tačiau tokie įrodymai Rangovo privalės būti pateikti Pirkimo sutarties vykdymo metu prieš panaudojant statybines medžiagas.

  - BIM modelis. Rengiant Darbo projektą ir vykdant statybos darbus turi būti kuriamas, naudojamas ir nuolat atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM (angl. Building Information Modeling)) viso projekto metu (Sutarties vykdymo laikotarpiu), vadovaujantis reikalavimais, nustatytais šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 „Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 189, Vilniuje, rekonstravimo projektas. Užsakovo BIM reikalavimai informacijai darbo projekto stadijoje“.

Rangovas Sutarties vykdymui privalo turėti legalią BIM programinę įrangą ir paskirti BIM koordinatorių, kuris privalo parengti ir su Užsakovu ir (ar) Statybos valdytoju suderinti BIM įgyvendinimo planą (BEP), taip pat vykdyti visus kitus reikalavimus, nustatytus Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3 ir Nr. 4.

BIM koordinatoriui priskirtos užduotys, BIM modelių detalumo reikalavimai, bendradarbiavimo aplinkos reikalavimai, programinės įrangos reikalavimai ir kiti projekto vykdymui taikomi BIM reikalavimai pateikiami Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3 ir Nr. 4.

  - BIM modelio naudojimas. Projekto BIM modelis naudojamas statybos darbų techninei ir vykdymo priežiūrai. Projekto dokumentacija rengiama remiantis BIM modeliais, laikantis šios Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 nustatytų principų. Teikdamas patikslintą ar atnaujintą Projekto dokumentaciją, Rangovas privalo kartu pateikti ir atnaujintus atitinkamus BIM modelius.

Rangovo paskirtas BIM koordinatorius privalo užtikrinti visos pateikiamos informacijos tikslumą ir aktualumą. Statybos etapo (S5) pabaigoje Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui turi būti perduota „Taip pastatyta“ stadijos projektinė dokumentacija ir BIM modelio informacija.

Statybos užbaigimo procedūrų (S6) pabaigoje Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui perduodamas galutinis „Taip pastatyta“ stadijos BIM modelis, papildytas visa užbaigimo procedūrų metu atsiradusia informacija.

  - Informacijos perdavimas Užsakovui. Rangovas atsakingas už galutinės teisingos informacijos perdavimą Statytojui (Užsakovui), įskaitant BIM modelius .ifc formatu su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija, gimtaisiais programinės įrangos formatais (.dgn, .rvt, .pln ir kt.) ir galutinį suderintą BIM vykdymo planą, pagal Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytus reikalavimus.

  - Sprendinių parinkimas. Tikslinant ar keičiant projektinius sprendinius (tik gavus Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pritarimą), prioritetas turi būti teikiamas racionaliems ir ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, užtikrinantiems efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Visi sprendinių parinkimai turi būti pagrįsti techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodytos tikslios parametrų skaitinės reikšmės, jos laikomos ribomis, nuo kurių negalima nukrypti į blogesnę pusę. Projekto dokumentuose nurodyti gaminių pavadinimai ir kodai yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui bei esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas, gavęs Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pritarimą, gali siūlyti lygiaverčius gaminius. Lygiaverčių gaminių parinkimas ir suderinimas atliekamas derinant medžiagas, gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio parametro skaitinė vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ar statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei gaminiai su tokia verte nėra gaminami, turi būti naudojama artimiausia kokybiškai geresnė ir suderinama vertė suderinus su Užsakovu ir (ar) Statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūra ir statybos technine priežiūra.

Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti techninio projekto sprendinius, detaliai išdėstant savo argumentus ir pagrindžiant juos pridedamais dokumentais. Prašyme turi būti nurodytos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės, siūlomos vertės, taip pat pateikti prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jeigu pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus reikalavimus.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai, šaltiniai, procesai, prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitinka visus Projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas arba būti lygiavertis jiems.

  - Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė. Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pavedimu Rangovas privalo pateikti Darbo projekto statinio konstrukcijų dalį Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo nurodytam Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės rangovui ir operatyviai, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti gautas projekto ekspertizės pastabas. Planuojamas pateiktos Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies bylos (-ų) ekspertizės tikrinimo ir pirminių pastabų pateikimo terminas – iki 15 darbo dienų (terminas bus tikslinamas sudarius dalinės projekto ekspertizės sutartį).

  - Prisijungimo sąlygos ir suderinimai. Esant poreikiui, Rangovas privalo atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus Darbo projekto rengimui reikalingus dokumentus (pvz., topografinius tyrinėjimus), taip pat gauti visus darbų vykdymui reikalingus suderinimus ir leidimus.

  - Statybos darbų žurnalas. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Užsakovas arba Statybos valdytojas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai. Projekto darbų kiekių žiniaraščiai yra preliminarūs, orientaciniai jie skirti geriau suprasti perkamų darbų apimtį ir sudėtį ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu. Rangovas, taikant fiksuotos kainos kainodarą sutartyje, įsipareigoja tinkamai atlikti visus Techniniuose ir Darbo projektuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, bei įgyvendinti visu projektuose numatytus sprendinius. Visi darbai turi būti kokybiškai atlikti ir pilnai užbaigti. Rangovas privalo įsivertinti ir į sutartinę kainą įtraukti reikalingus darbus bei medžiagas, kurios užtikrintų, kad visi pagal Projektą įrengiami dėl laiko nuoseklumo elementai tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, ir būtų naudojami pagal jų tiesioginę paskirtį. Darbai turi būti atlikti įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visas Projekte suprojektuotas darbų apimtis.

  - Rangovo pateikiamuose sąmatiniuose skaičiavimuose turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, paslaugos ir jų kainos, kurie yra būtini tinkamam Sutarties įvykdymui, atsižvelgiant į Sutarties, jos priedų ir pirkimo dokumentų su visais jų priedais nurodytą apimtį ir reikalavimus.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, paslaugos, medžiagos ir kitos būtinos išlaidos, reikalingos pirkimo dokumentuose numatytiems darbams ir paslaugoms tinkamai atlikti. Visos Rangovo įrengtos sistemos turi veikti tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai, atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei statybos techninių ir normatyvinių dokumentų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį. Rangovo pasiūlymo kaina taip pat turi apimti visas darbų atlikimui būtinas išlaidas, įskaitant demontuotų elementų išvežimą ir utilizavimą. Esant nesutapimams tarp skirtingų projekto dalių (pvz., kai vienoje projekto dalyje sprendinys nurodytas, o kitoje nenurodytas), bus laikoma, kad Rangovas to sprendinio įgyvendinimą įsivertino savo pasiūlyme.

  - Lokalinės sąmatos. Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuotos suvestinėje sąmatoje nurodytų darbų etapų kainos ir įkainiai.

  - Atliktų darbų aktai. Rangovas, teikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, kartu su išpildomąja dokumentacija privalo pateikti atliktų darbų skaičiavimus „Office Open XML“ arba XLSX formatu. Aktai rengiami pagal Sutarties prieduose pateiktas Atliktų darbų akto (F‑2) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F‑3) formas, parengtas Rangovo pasiūlyme pateiktos suvestinės sąmatos pagrindu. Aktų forma turi būti suderinta su Užsakovu ir (ar) Statybos valdytoju iki pirmojo aktavimo dienos.

  - Tyrimai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas išlaidas, būtinas patalpų mikroklimato bei vidaus ir išorės triukšmo tyrimams, požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų parengimui, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylų parengimui ir suderinimui. Taip pat turi būti įtrauktos visos kitos išlaidos laboratoriniams tyrimams, numatytiems laboratorinių matavimų programoje ar projekte. Pasiūlymo kaina turi apimti ir visų dokumentų parengimą, reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūroms atlikti ir statybos užbaigimo aktui gauti pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

  - Rangovas, nagrinėdamas statybvietę, techninio projekto sprendinius ir rengdamas darbo projektą, privalo atlikti papildomus tyrimus, kurie gali būti reikalingi:

    - projektuojant lauko inžinerinius tinklus ir sprendžiant prisijungimo prie esamų inžinerinių komunikacijų sprendinius;

    - tikslinant topografinės nuotraukos duomenis;

    - atliekant kitus Sutartyje numatytus darbus, kurių tinkamam atlikimui Rangovas pagrįstai galėjo numatyti papildomų tyrimų poreikį.

  - Papildomi tyrimai statybos darbų metu. Rangovas privalo vykdant statybos darbus atlikti papildomus esamų konstrukcijų tyrimus, jei statybos metu paaiškėja aplinkybės, kurių nebuvo galima nustatyti techninio projekto rengimo ar pirminių tyrimų metu (pvz., paslėptų konstrukcijų būklė, medžiagų faktinė sudėtis, konstrukcijų pažeidimai, nuokrypiai nuo projektinės dokumentacijos).

Papildomų tyrimų poreikis identifikuojamas, kai:

    - atveriant konstrukcijas randama akyto betono plokščių ar kitų esamų sienų elementų defektų, kurie gali turėti įtakos pastato saugai ar projektiniams sprendiniams;

    - konstrukcijų būklė skiriasi nuo nurodytos esamų konstrukcijų tyrimų ataskaitoje;

    - atsiranda įtarimų, kad esamų konstrukcijų laikomoji geba yra nepakankama suprojektuotiems sprendiniams.

Nustačius tyrimų poreikį, Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą ir (ar) Statybos valdytoją bei Projekto vykdymo priežiūros vadovą, ir pateikti siūlomą tyrimų planą bei preliminarią apimtį.

  - Rangovas, išnagrinėjęs Projekto sprendinius ir pasirinkęs pamatų įrengimo subrangovą, privalo atlikti papildomus inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi, ir šių tyrimų išlaidas įvertinti Pasiūlymo kainoje. Esant poreikiui, Rangovas taip pat privalo savo lėšomis atlikti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies darbo projekto parengimui.

  - Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas (pvz., atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus šulinius, nurodytus projekte ir patenkančius į Rangovo darbų zoną ir pan.) ir esant poreikiui arba gavęs tinklus valdančių (eksploatuojančių) įmonių pastabas, privalo sustiprinti, suremontuoti ir atstatyti pažeistus arba dėl kitų priežasčių netinkamus eksploatuoti tinklus ir jų konstrukcijas, o taip pat — esant poreikiui — atlikti šulinių pakėlimo, šildymo kolektorių hidroizoliavimo ir remonto darbus, nereikalaudamas už tai papildomo atlygio.

  - Kiti Užsakovo rangovai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad darbų vykdymo metu statybvietėje dirbs ir kiti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pasamdyti tiekėjai ir rangovai, atliekantys darbus, reikalingus objekto pilnam užbaigimui ir funkcionavimui (pvz., baldų montavimo, interjero elementų įrengimo ir kitus Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo įsigytus darbus).

Rangovas privalo derinti savo darbų atlikimą su kitais Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo pasamdytais rangovais ir tiekėjais, užtikrinti jų patekimą į reikiamas darbo zonas, sudaryti galimybę prisijungti prie elektros, vandens tiekimo, šildymo ir naudotis kita statybvietės infrastruktūra, išskyrus Rangovo buitines patalpas. Rangovas taip pat privalo sudaryti sąlygas kitiems tiekėjams laikinai sandėliuoti medžiagas statybvietėje.

Tais atvejais, kai kiti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo tiekėjai turi atlikti didelės apimties darbus konkrečioje darbo zonoje (pvz., baldų montavimą), turi būti pasirašomi daliniai statybvietės (darbo zonos) perdavimo–priėmimo aktai, kuriuose fiksuojama: darbo zonos perdavimo ir priėmimo data ir laikas, zonos būklė perdavimo ir priėmimo metu (įskaitant fotofiksaciją ir aprašymą).

  - Kiti (ne) Užsakovo rangovai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti aplinkybę, jog Darbų vykdymo laikotarpiu greta numatytos statybvietės esančiose teritorijose gali būti vykdomi kitų rangovų darbai. Rangovas įsipareigoja organizuoti savo veiklą taip, kad būtų užtikrintas darbų suderinamumas (įskaitant Darbo projektų sprendinių derinimą), statybos darbų organizavimas, Darbų vykdymo saugumas bei nepertraukiama kitų rangovų veikla, išvengiant bet kokių tarpusavio trukdžių ar kliūčių darbų eigai.

  - Esami įrenginiai sklype. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti esamų žaidimų aikštelių elementų, mažosios architektūros ar sporto įrenginių demontavimo, pervežimo ir sumontavimo kitoje Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo nurodytoje vietoje, esančioje Vilniaus mieste iki 25 km atstumu, išlaidas. Rangovas taip pat privalo pašalinti kitus sklype esančius elementus, kurie nėra reikalingi galutiniam objekte numatytam rezultatui arba trukdo statybos darbams. Esamiems įrenginiams įvertinti Rangovas turi teisę bet kuriuo jam patogiu metu laisvai patekti į objekto teritoriją

  - Vilniaus gatvių standartas. Visi gatvės elementai (miesto baldai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimo, ženklų stulpai ir kt.) turi atitikti statybos metu galiojančius aktualius Vilniaus miesto savivaldybės keliamus reikalavimus gatvių elementams.

  - Skaidriai dirbančiojo ID. Skaidriai dirbančiojo ID. Sudarius rangos sutartį, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu už tai, kad Statybvietėje statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą ar komandiravimą. Tais atvejais, kai asmeniui ID kodas negali būti suformuotas, jis privalo turėti kode užšifruojamus duomenis ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje nurodytus dokumentus.

Rangovas privalo parengti, organizuoti ir vykdyti asmenų identifikavimo statybvietėje bei ID kodų tikrinimo tvarką, tinkamai fiksuoti visus su tuo susijusius veiksmus ir, esant poreikiui, pateikti ID kodus ir visą su statybvietėje dirbančių asmenų identifikavimu susijusią informaciją bei dokumentus Užsakovui ir (ar) įgaliotoms institucijoms.

Rangovas patvirtina suprantąs, kad jis taip pat atsakingas už visų kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie neatlieka statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalo registruoti tokių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei jų buvimo priežastis.

Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte nustatytą įsipareigojimą, jis privalo mokėti Užsakovui Sutartyje numatytą baudą ir atlyginti visus kitus Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias kompetentingų institucijų taikytas sankcijas ar baudas, kurios atsirado dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo, ir kurių nepadengia skirta bauda.

  - Darbų sauga objekte. Rangovas yra atsakingas už darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą objekte pagal teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką, taip pat privalo vykdyti paskirtų saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu Rangovas nevykdo saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymų, Užsakovas ir (ar) Statybos valdytojas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą tam tikroje statybvietės zonoje arba visoje statybvietėje ir informuoti atsakingas institucijas apie nustatytus saugos ir sveikatos pažeidimus. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės reikalauti Sutarties darbų vykdymo termino pratęsimo ar kompensacijos už darbų sustabdymo laikotarpį.

  - Statybvietės nužymėjimas. Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių ir raudonųjų linijų nužymėjimą bei jų įtvirtinimą statybvietėje ir atitinkamų schemų parengimą. Rangovas taip pat privalo nužymėti statybvietėje suprojektuotus statinius (ar jų dalis), inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, taip pat parengti esamų statinių (ar jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

  - Medžiai ir želdiniai. Iki statybos darbų pradžios Užsakovas ir (ar) Statybos valdytojas pateiks Rangovui sprendimą dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo. Užsakovas savo lėšomis sumokės kompensaciją už paskaičiuotą saugotinų medžių atkuriamąją vertę.

Rangovas privalo iš sklypo pašalinti visus Projekte numatytus kirstinus ar kitaip pašalintinus medžius, taip pat pašalinti visus menkaverčius želdinius, kurie Projekte nėra pažymėti kaip išsaugomi ir kurių pašalinimas būtinas dėl vykdomų statybos darbų.

Rangovas turi įsivertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą visas su želdinių šalinimu susijusias būtinas išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, viešinimo stendo įrengimą, kertamų ir išsaugomų želdinių nužymėjimą, kelmų rovimą, žaliųjų atliekų pašalinimą ir kitus susijusius darbus.

  - Darbai šalia želdinių. Rangovas privalo užtikrinti, kad vykdant darbus nebūtų pažeisti saugotini medžiai ir būtų parinkti tokie darbų vykdymo metodai, kurie nepažeistų medžių šaknų. Vykdydamas darbus, Rangovas įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30‑1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“ (aktualia redakcija), prieinamomis adresu: https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 ir šios specifikacijos priedo Nr. 7 rekomendacijomis.

  - Statybvietė. Užsakovas ir (ar) Statybos valdytojas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos nurodytos Projekte arba Statybvietės perdavimo akte. Rangovas privalo palaikyti statybvietę ir jos prieigas, naudojamas patekimui į statybvietę, švarias ir tvarkingas. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, o aptvėrimo konstrukcijos – patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo užtikrinti, kad už statybvietės ribų neatsirastų statybinių atliekų, purvo ar šiukšlių.

Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas bei nuolat turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai turi būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną.

Rangovas privalo įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti statybvietės apsaugą, įrengti ne mažiau kaip dvi vaizdo kameras su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie šio stebėjimo Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui, taip pat įrengti statybvietės informacinį stendą, kaip numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Rangovas privalo įgyvendinti ir visus kitus konkretaus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus

  - Prieigos ir patekimas į objektą. Jeigu darbų vykdymo metu atsiranda poreikis papildomai organizuoti privažiavimą, riboti eismą ar taikyti kitas organizacines priemones (pvz., įrengti laikiną dangą, naudoti mažesnius mechanizmus, pastatyti užtvarus, pasitelkti eismo reguliuotojus ir pan.), visos tokio pobūdžio priemonės turi būti užtikrinamos Rangovo jėgomis ir lėšomis.

Užsakovas neatsako už privažiavimo prie objekto sąlygas ir neprisiima pareigos sudaryti papildomų galimybių patekti prie objekto.

Rangovas atsako už tai, kad darbų vykdymo metu būtų užtikrintas aplinkinių gyventojų, pėsčiųjų ir transporto priemonių eismo saugumas, o darbams pasibaigus būtų atstatyta arba kompensuota bet kokia jo veiklos metu sugadinta infrastruktūra (pvz., kelio dangos, šaligatviai, vejos ir pan.).

  - Tentų įrengimas. Rangovas įpareigojamas savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus ir ant jų pagaminti bei įrengti tentus pagal VVK tentų ruošimo gaires (šios specifikacijos Priedas Nr. 6), įskaitant privalomus stendus, kaip numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Tentai turi būti pritaikyti naudojimui lauko sąlygomis ir juose turi būti pateiktos būsimo objekto vizualizacijos, aprašymai, statybų pradžios ir pabaigos terminai bei kita visuomenei aktuali informacija, reikalinga sklandžiam proceso organizavimui.

Didžiąją dalį tentų, maketų ir failų Užsakovas ir (ar) Statybos valdytojas pateiks Rangovui po Sutarties sudarymo. Rangovas papildomai turės parengti 1–4 tentų maketus (tikslus kiekis bus derinamas sudarius Sutartį, pagal statybvietės aptvėrimo planą). Vizualizacijos (maketai) prieš gamybą privalo būti suderintos su Užsakovu ir (ar) Statybos valdytoju.

Rangovas privalo prižiūrėti įrengtus tentus visą statybos laikotarpį, o jiems sugadinus — nedelsdamas pakeisti naujais. Atlikus statybos užbaigimo procedūras, Rangovas privalo užtikrinti tentų utilizavimą.

  - Baldai ir technologinė įranga. Šiuo pirkimu nėra perkama:

- įrenginiai nurodyti projekto dalies IN2328-01-TP-T-SŽ-01 įrenginių žiniaraštyje;

- baldai nurodyti IN2328-01-TP-T-SŽ-01 baldų žiniaraštyje;

- baldai nurodyti IN2328-01-TP-T-SŽ-01 baldų su plautuvėmis žiniaraštyje.

Visi kiti darbai, įranga, medžiagos ir sistemos, nepatenkančios į aukščiau nurodytas išimtis, yra perkami šiuo pirkimu.

  - Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas turi būti atliktas ir Statybos užbaigimo aktas įformintas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrų inicijavimas ir vykdymas pavestas Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas, veikdamas Užsakovo vardu, privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus Statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir Statybos užbaigimo aktui gauti.

Rangovas savo lėšomis privalo padengti visas su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu susijusias išlaidas visiems pagal Projektą statomiems ir rekonstruojamiems statiniams, įskaitant, bet neapsiribojant: mokesčių ir įmokų už procedūrų atlikimą sumokėjimą, reikalingų tyrimų atlikimo išlaidas, dokumentų parengimo išlaidas, kitų būtinių paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

  - Perdavimas eksploatacijai. Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, privalo perduoti Užsakovui arba, Užsakovo nurodymu, Užsakovo pasirinktai pastatą eksploatuojančiai organizacijai visą statinio eksploatacijai reikalingą dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas, taip pat instruktuoti eksploatuojančios organizacijos paskirtus atsakingus asmenis.

  - Kadastriniai matavimai. Rangovas savo lėšomis privalo atlikti esamų ir naujai suprojektuotų nekilnojamųjų daiktų, įskaitant žemės sklypus, kadastro duomenų pakeitimą ar patikslinimą, jų suderinimą ir įregistravimą.

  - Nekilnojamojo turto objektų registracija. Rangovas savo lėšomis privalo atlikti esamų ir naujai suprojektuotų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą ar patikslinimą, jų suderinimą ir įregistravimą VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre. Šiems veiksmams atlikti Užsakovas suteiks visus tam reikalingus įgaliojimus.

  - Laikinos administracinės patalpos Užsakovui ir/arba Statybos valdytojui. Rangovas privalo Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo personalui statybvietėje užtikrinti laikinas atskiras administracines patalpas (ne mažesnio kaip 15 m² ploto) visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Rangovas šiose patalpose privalo užtikrinti: visus reikalingus elektros energijos tiekimo sujungimus, ne mažesnės kaip 1 Gb/s spartos interneto prieigą (WiFi) ir tinkamos kokybės komutacinę įrangą; šildymo, vėsinimo, apšvietimo bei elektros instaliacijos įrengimą ir veikimą.

Laikinos administracinės patalpos turi būti įrengtos iki statybos darbų pradžios, o jų tinkamumas privalo būti suderintas su Užsakovu ir (ar) Statybos valdytoju. Patalpose turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios individualios darbo vietos, aprūpintos stalais, kėdėmis, spintelėmis ir elektros lizdais.

Siekiant apsaugoti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo laikinas administracines patalpas nuo įsilaužimų, sugadinimo ar kitokių trukdymų, Rangovas privalo užtikrinti reikiamo lygio apsaugą. Šalia administracinių patalpų Rangovas privalo įrengti atskirą šildomą ir apšviestą lauko WC su rankų plovimo vieta.

Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo transportui turi būti suteiktos ne mažiau kaip dvi automobilių statymo vietos šalia biuro patalpų, su galimybe patekti į aptvertą statybvietės teritoriją.

- Elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimas ir įrengimas

  - Bendrieji duomenys. Šiame projekte numatomas elektromobilių (toliau - EV) parkavimo vietų įrengimas aikštelėje, esančioje už sklypo ribų, šalia rekonstruojamo gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje. Pagal projekto dalies „Sklypo planas“ brėžinius numatoma įrengti specializuotas EV parkavimo vietas su įkrovimo stotelėmis.

Pažymėtina, kad esamo rekonstrukcijos projekto Nr. IN2328-01-TP „Gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo projektas“ sprendiniai neapima elektromobilių parkavimo vietų įrengimo sprendinių. Dėl šios priežasties būtina rengti atskirą projektą, kuriame būtų išsamiai suprojektuota EV įkrovimo infrastruktūra, jos techniniai parametrai, pajungimo sprendiniai bei integracija į numatomą parkavimo aikštelės išdėstymą ir bendrą Objekto projektą.

  - Pirkimo objektas. Elektromobilių (EV) įkrovimo stotelių projektavimas, derinimas ir įrengimas, su visa reikalinga inžinerine infrastruktūra.

  - Darbų apimtis. Rangovas privalo:

Parengti pilną EV įkrovimo stotelių projektą (su visais reikalingais skyriais ir suderinimais).

Gauti visus privalomus leidimus ir suderinimus (įskaitant prisijungimo/galios sąlygas, jei reikalinga).

Įrengti ir paleisti EV įkrovimo stoteles ir joms reikalingą infrastruktūrą (elektros tinklai, įžeminimas, apsaugos priemonės, ženklinimas, kelių statiniai, gerbūvis).

Integruoti sprendinius į bendrą Objekto elektros projektą ir užtikrinti elektros prieigos privedimą ir prijungimą.

Pateikti dokumentaciją, atlikti bandymus, apmokyti Užsakovo atstovus ir perduoti įrangą eksploatavimui.

Užtikrinti įrengtų EV įkrovimo stotelių ir susijusios infrastruktūros pridavimą valstybinėms institucijoms, įskaitant visų privalomų patikrinimų, derinimų ir deklaracijų parengimą bei pateikimą, kad sprendiniai būtų pripažinti tinkamais naudoti teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai bei EV įkrovimo infrastruktūros prijungimo schema bus įtraukti į kitus dokumentus, sudarančius pirkimo sąlygų rinkinį, kurie bus pateikti tiekėjams kartu su visa pirkimo medžiaga.

- Langų keitimas veikiančioje poliklinikoje

  - Bendrieji duomenys. Projektas apima esamų, nusidėvėjusių langų pakeitimą naujais, energiją taupančiais langais pilnai veikiančioje poliklinikoje. Visi darbai turi būti atliekami nestabdant poliklinikos veiklos, netrikdant pacientų srautų, personalo darbo ar gydymo procesų. Rangovas privalo užtikrinti kuo mažesnį triukšmą, dulkėtumą ir poveikį poliklinikos veiklai viso projekto metu.

  - Veiklos tęstinumo reikalavimai. Poliklinikos darbas neturi būti stabdomas. Visi medicininiai, administraciniai ir pacientų aptarnavimo procesai turi vykti įprastai.

Darbai turi būti planuojami ir vykdomi taip, kad netrukdytų gydymo paslaugoms. Negalima blokuoti koridorių, praėjimų, įėjimų, evakuacinių išėjimų ar svarbių srautų.

Turi būti įgyvendintos triukšmo ir dulkių kontrolės priemonės. Reikalingos laikinos pertvaros, apsauginės užuolaidos, vietiniai dulkių surinkėjai ir nuolatinės švaros palaikymo priemonės.

Kritiškų patalpų (kabinetų, procedūrinių, laboratorijų) darbai turi būti derinami individualiai. Langų keitimo laikas nustatomas kartu su poliklinikos administracija.

  - Saugos ir higienos reikalavimai. Turi būti laikomasi medicininių higienos normų. Privaloma dulkių kontrolė, higieninės pertvaros ir paviršių apsauga. Atliekos turi būti išvežamos kasdien, kad nekiltų taršos ar užgriozdinimo rizika. Priešgaisriniai ir evakuaciniai keliai privalo būti visiškai laisvi. Darbuotojai turi naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones, pritaikytas medicininei aplinkai.

- Darbų atlikimo terminai

  - Terminas darbams. Rangos darbų terminas yra 16 (šešiolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant Darbo projekto parengimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą bei pastatytų statinių registravimą VĮ Registrų centras.

  - Darbo projekto parengimo terminai

    - Darbo projekto statinio konstrukcijų dalis turi būti parengta ir ekspertizė atlikta, t. y. gauta teigiama ekspertizės išvada, per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Kitos Darbo projekto dalys rengiamos ir teikiamos Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui etapais pagal tarpusavyje suderintą grafiką.

- Priedai

  - Priedas Nr. 1 – Techninis projektas;

  - Priedas Nr. 2 – IFC bylos ir VVK naudojama duomenų schema;

  - Priedas Nr. 3 – „Gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo projektas“. Užsakovo BIM reikalavimai informacijai darbo projekto stadijoje;

  - Priedas Nr. 4 – „Gydymo paskirties pastato, Karaliaučiaus g. 11, Vilniuje, rekonstravimo projektas“. Užsakovo BIM reikalavimai informacijai Rangos ir Statybos užbaigimo stadijoje;

  - Priedas Nr. 5 – Statybą leidžiantis dokumentas;

  - Priedas Nr. 6 – VVK tentų ruošimo gairės;

  - Priedas Nr. 7 – Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė.